# Studium wykonalności (feasibility study)

Studium obejmuje szybką analizę wymagań oraz dyskusję możliwych rozwiązań. Wyniki dokumentuje raport wykonalności, który jest podstawą do podjęcia decyzji o rozpoczęciu przedsięwzięcia. Nie może być zbyt długie – im krótsze, tym mniej kosztuje, choć może być obarczone większym błędem. W zbyt szczegółowym studium szczegóły mogą przysłonić syntetyczny obraz. Może być wykonane własnymi siłami, lub przez zewnętrzną firmę.

W postępowaniu przetargowym zleceniodawca przygotowuje założenia, a wykonawcy proponują warianty rozwiązań. U wykonawcy w wyniku jego studium powstaje oferta, z ceną i terminem – ranga studium jest więc wysoka, gdyż błędna ocena może dużo kosztować. Dla zleceniodawcy oferty wykonawców określają warianty rozwiązań. Treść oferty:

- definicja celów przedsięwzięcia,

- opis zakresu przedsięwzięcia i jego otoczenia,

- ogólny opis wymagań i model systemu (wstępny model danych, funkcje),

- opis proponowanego rozwiązania,

- wstępny kosztorys i harmonogram prac.

Dla siebie wykonawca zachowuje raport oceny rozważanych zachowań i uzasadnienie wyboru oraz opis wymaganych zasobów (ludzie, oprogramowanie narzędziowe, sprzęt).

Po zebraniu ofert zleceniodawca (komisja przetargowa) zestawia oferty i ocenia wg. kryteriów ogłoszonych w zaproszeniu do przetargu. Kryteria obejmują zwykle jakość rozwiązania technicznego, wiarygodność i doświadczenie wykonawców oraz cenę.

## Kierunki oceny projektu

Wykonalność oznacza zdolność przeprowadzenia projektu ku zadowoleniu użytkownika w założonym czasie i budżecie. Ocena przeprowadzana w kilku aspektach, z uwzględnieniem czynników ryzyka. Wiarygodność profesjonalnego studium wykonalności w granicach 20%.

- Wykonalność techniczna

W postępowaniu przetargowym ocena wykonalności technicznej jest przedmiotem ofert. Wynik jest podstawą do oceny innych aspektów przedsięwzięcia.

Ocena wykonalności technicznej polega na znalezieniu rozwiązań wychodzących ze stanu aktualnego i prowadzących do spełnienia potrzeb użytkownika, przy istniejących ograniczeniach. Kluczowe jest prawidłowe określenie tych potrzeb:

- zidentyfikowanie i analiza obszarów krytycznych (najważniejszych dla firmy, najbardziej zmienianych – są to obszary ryzyka, które mogą zagrozić powodzeniu przedsięwzięcia),

- zgrubna analiza pozostałych obszarów systemu,

- określenie wymaganych funkcji systemu oraz najważniejszych rodzajów danych,

- określenie wymagań pozafunkcjonalnych.

- Określenie możliwych wariantów realizacji funkcji i rozwiązania problemów. Elementami studium są wybór architektury systemu, strategia jego budowy, zmiany w otoczeniu:

- analiza organizacji przedsiębiorstwa (stopień rozproszenia firmy i przetwarzania),

- ocena rozmiaru danych  rozmiar bazy danych, wymagana przepustowość łączy,

- analiza wymaganej niezawodności systemu (konieczność rezerwowania),

- określenie możliwych konfiguracji systemu i wymaganej infrastruktury,

- określenie założeń eksploatacyjnych,

- określenie ramowego harmonogramu prac,

Przykład: ZUS

- Analiza obszarów krytycznych

- ustalenie wymiaru składek dla poszczególnych ubezpieczonych (dotychczas zgłoszenia były bezimienne, płatnicy zmieniający Oddział znikali),

- obsługa płatności składek (brak skojarzenia wpłat z ubezpieczonymi, łączne księgowanie wpłat na różne fundusze, okresowe spiętrzenia składek),

- ustalanie uprawnień emerytalno-rentowych, wymiar i wypłata świadczeń,

- kontrola prawidłowości wpłat,

- obsługa informacji archiwalnej (skanowanie dokumentów, archiwizacja),

- zapewnienie sprawności i bezpieczeństwa systemu informacyjnego.

W ofercie realizacji opis każdego obszaru w konwencji: rola obszaru + lista obecnych problemów + lista wymagań dla systemu + lista ilościowych kryteriów oceny wymagań.

Przykład obszaru ustalania uprawnień emerytalno-rentowych.

Problemy:

– brak własnych danych i konieczność oparcia na dokumentach zewnętrznych,

– trudność weryfikacji danych,

– czasochłonność postępowania ustalającego,

– rozmiar prac obliczeniowych i edycyjnych podczas waloryzacji,

– krótki czas na wykonanie tych prac.

Wymagania funkcjonalne:

– rejestracja indywidualnego przebiegu ubezpieczenia,

– wspomaganie wystawiania decyzji emerytalno-rentowych,

– automatyzacja prac obliczeniowych i edycyjnych przy waloryzacji,

– automatyzacja rozliczeń podatkowych świadczeniobiorców.

Kryteria oceny:

– przyrost liczby indywidualnie zarejestrowanych ubezpieczonych,

– okres czasu od początku do końca prac waloryzacyjnych,

– stosunek czasu na dokonanie przeliczeń i edycji w nowym i starym systemie

Analiza możliwych rozwiązań:

– pozostanie przy dotychczasowej organizacji, wspieranej własnymi systemami,

– budowa nowego kompleksowego systemu informatycznego (KSI ZUS).

- Hierarchia funkcji

Kompleksowa Obsługa Zadań ZUS (to jest wszystko),

- Wspomaganie Zadań Ubezpieczenia Społecznego

- Ewidencja podmiotów (Dodanie podmiotu + Udostępnienie danych + Aktualizacja)

- Ewidencja Indywidualnego Przebiegu Ubezpieczenia (Założenie konta ubezpieczonego + Aktualizacja danych ewidencyjnych + Aktualizacja danych ubezpieczeniowych + Aktualizacja konta + Informacja o stanie konta)

- Ewidencja Przypisu i Wpłat składek (Założenie konta płatnika + Aktualizacja danych + Ewidencja tytułów płatniczych + Aktualizacja konta przypis/składka + Kontrola)

- Obsługa świadczeń krótkoterminowych

- Obsługa rent i emerytur

- Obsługa świadczeń rehabilitacyjnych

- Obsługa orzecznictwa lekarskiego

- Wspomaganie działalności kontrolnej

- Wspomaganie egzekucji

- Obsługa świadczeń alimentacyjnych

- Wspomaganie Działalności Ekonomicznej

- Obsługa finansowo-księgowa

- Obsługa inwestycji

- Obsługa inwestycji kapitałowych

- Obsługa działalności kadrowo-płacowej

- Obsługa rejestracji czasu pracy

- Obsługa gospodarki materiałowej

- Wspomaganie Zarządzania

- Informowanie kierownictwa

- Wspomaganie decyzji ekonomicznych (rentowność lokat i inwestycji, koszty)

- Obsługa kancelaryjna

- Wspomaganie obsługi informacyjnej

- Obsługa biblioteki przepisów państwowych i wewnętrznych

- Obsługa biblioteki publikacji

- Wspomaganie prawnej obsługi ubezpieczeń

- Wspomaganie Statystyki

- Obsługa sprawozdawczości statystycznej

- Wspomaganie analiz i prognoz statystycznych

- Obsługa Archiwizacji

- Wspomaganie Administrowania KSI (funkcja dodatkowa)

- Projekt koncepcyjny

Określa wybraną architekturę systemu, podział na główne podsystemy i moduły, funkcje realizowane przez poszczególne moduły.

- dekompozycja KSI na podsystemy i moduły pokrywa się z hierarchią funkcji,

- architektura  rozproszona: centrala – oddziały – inspektoraty,

- operacyjne bazy danych w jednostkach używających, albo wyżej, w oddziale,

- archiwa oddziałowe i centralne (w centralnym przede wszystkim katalog całości),

- system elektronicznego obiegu dokumentów (opis produktów FileNet),

- interfejs użytkownika, przykłady systemu okienkowego,

- przykład realizacji infrastruktury KSI ZUS (struktura sieci rozległej, organizacja sieci lokalnych, przykładowe serwery, oprogramowanie systemowe i bazodanowe).

- Plan rozwoju oprogramowania

- model przyrostowy (obsługa II filaru + I filar) z etapem pilotażu w 2 wybranych oddziałach ZUS, harmonogram,

- wskazanie możliwości wykorzystania gotowych komponentów: obieg dokumentów, system archiwizacji, oprogramowanie systemowe i bazodanowe.

- punkty kontrolne: po każdej iteracji i po każdym pilotażu + instalacje infrastruktury + szkolenie, zasady testów i odbiorów,

- metody strukturalne, notacja DFD i ERD,

- reguły przekazywania do eksploatacji (szkolenia, asysta wykonawcy).

 Przetarg

- Oferta realizacji

- analiza i model działania przedsiębiorstwa (ten i poprzednie rozdziały),

- zakres systemu (poprzedni rozdział),

- model danych systemu (diagram encji + jednozdaniowe specyfikacje),

- model funkcji (hierarchia funkcji – jak spis treści o czterech poziomach),

- architektura systemu: logiczna (podsystemy, moduły), fizyczna (sieci, serwery),

- struktura baz danych

- interfejs użytkownika

- realizacja przykładowych procesów (obieg dokumentów, archiwizacja)

- metodyka i organizacja cyklu realizacyjnego, organizacja testów,

- organizacja wdrożenia (kolejność uruchamiania, prototypy, zobowiązania stron),

- harmonogram realizacji inwestycji,

- kosztorys.

- Wykonalność organizacyjna

Ocena obejmuje zakres zmian organizacyjnych, jakie powstaną w następstwie projektu. Taką ocenę przedsiębiorstwo musi wykonać samo (ewentualnie z pomocą konsultingu):

- informatyzacja może zmienić sposób działania firmy, konieczne jest zdefiniowanie procedur wykorzystania systemu (opcjonalnych lub obowiązkowych),

- system przejmie część operacji wykonywanych ręcznie, ale też stworzy potrzebę i możliwość wykonywania szeregu innych prac; zmieni to charakter pracy ludzi i stworzy wymagania nowych umiejętności (obawy, szkolenia),

- informatyzacja może wpłynąć na sposób kontaktowania się firmy z otoczeniem (np. bankowym) – należy ocenić możliwość adaptacji otoczenia.

Przykład: ZUS

Początkowo zakładano prowadzenie kont płatników w Oddziałach, które miały rozliczać się (przelewy elektroniczne) z bankami prowadzącymi konta płatników.

- Okazało się, że ZUS nie ma pieniędzy na zatrudnienie obsługi ośrodków oddziałowych,

- Banki odmówiły rozliczeń z oddziałami (osobowość prawną i konto bankowe ma ZUS – więc rozliczenia z centralą).

Doprowadziło to do zmiany organizacji KSI na zcentralizowaną.

- Wykonalność ekonomiczna

Ocena wykonalności ekonomicznej polega na analizie i porównaniu spodziewanych kosztów inwestycji i spodziewanych korzyści. Szczególnie trudna jest ocena korzyści, które w dużym stopniu są niematerialne, np. wyrównanie szans konkurencyjnych, rozszerzenie rynku itp. Tę ocenę przedsiębiorstwo też musi wykonać samo (ewentualnie z pomocą konsultingu):

- Składniki kosztów:

- koszt opracowania lub dopasowania oprogramowania dla potrzeb firmy,

- koszt zarządzania projektem, konsultacji i audytu,

- ewentualnie koszt narzędzi i prac nad rozwojem własnej aplikacji.

- koszt zakupu, dostawy i instalacji komputerów i sieci,

- koszt instalacji towarzyszących (zasilanie, okablowanie sieci, klimatyzacja),

- koszty szkolenia personelu,

- koszt wprowadzenia danych do systemu (ręczne, konwersja formatu),

- koszt rozruchu (personel, zakłócenia w pracy działów),

- koszty eksploatacji sprzętu, łączy sieciowych, licencji oprogramowania, serwisu,

- koszty modyfikacji systemu,

- koszty ogólne (pomieszczenia, energia itp.),

- koszt pozyskania kapitału,

- koszty amortyzacji sprzętu.

Metody szacowania kosztów: przez analogię, przez eksperta, modelowanie (FPA, COCOMO)

- Korzyści inwestycji informatycznych – większość trudna do obliczenia ilościowego:

- redukcja kosztów przez ograniczenie zatrudnienia (rzadko),

- poprawa jakości działania przedsiębiorstwa (zarządzania, produkcji, zwiększenie szybkości reakcji, zwiększenie liczby klientów),

- możliwość podjęcia nowych zadań.

Informatyzacja chaotyczna (rozdz. 1.1): wzrost wydajności pracy, wzrost pojemności danych.

Informatyzacja zarządzania (rozdz. 1.2): j.w. + redukcja błędów, zwiększenie bezpieczeństwa, możliwość analiz, poprawa efektywności zarządzania.

Informatyzacja kompleksowa (rozdz. 1.3): j.w. + wzrost efektywności procesów biznesowych, lepsze rozeznanie i planowanie strategiczne.

- Aspekty prawne

- określenie przepisów prawa, które system musi wypełniać,

- zbadanie możliwości naruszenia przepisów, np. Ustawy o ochronie danych osobowych,

- wskazanie sposobów dostosowania systemu do przepisów prawa.

## Ocena kosztów oprogramowania

Oszacowanie czasu realizacji systemu informatycznego przed jego wykonaniem jest trudnym i nie do końca rozwiązanym problemem. W praktyce stosowane są w tym celu dwa podejścia:

- heurystyczne, w którym firma programistyczna ocenia pracochłonność opracowania przez porównanie z wcześniejszymi projektami o podobnym charakterze lub polega na wycenie eksperta;

- analityczne, w którym modeluje się złożoność systemu za pomocą metody punktów funkcyjnych FPA (ang. Function Point Analysis), a następnie oblicza pracochłonność i czas realizacji systemu korzystając z modelu COCOMO (ang. Constructive Cost Model).

Metoda FPA jest rozwijana przez międzynarodowe konsorcjum IFPUG (ang. International Function Point Users Group). Metoda przyjmuje za podstawę oceny stopień skomplikowania struktur danych przechowywanych i przetwarzanych w budowanym systemie oraz stopień skomplikowania wymaganego przetwarzania. Wynikiem analizy jest liczbowa ocena złożoności wyrażona w punktach funkcyjnych.

Ocena punktowa może być następnie wykorzystana do obliczenia przewidywanego rozmiaru programów. Rozmiar programu jest podstawowym parametrem modelu kosztu przedsięwzięcia programistycznego, który jest znany pod nazwą COCOMO (ang. Constructive Cost Model). Zależności tworzące ten model pozwalają z kolei obliczyć przewidywaną pracochłonność i  czas trwania przedsięwzięcia.

1. Metoda FPA

FPA uwzględnia 5 elementów, ocenianych ze względu na złożoność: małą, średnią, wysoką.

- Zbiory wewnętrzne (Internal Logical File — ILF)

zbiory utrzymywane całkowicie wewnątrz aplikacji i nie liczone jako jej EIF.

- Zbiory zewnętrzne (External Interface File — EIF)

zbiory utrzymywane całkowicie przez inną aplikacji (liczone jako jej ILF), są to w istocie sprzęgi do innych systemów.

- Wejścia zewnętrzne (External Input — EI)

transakcje wejściowe, przetwarzające dane wejściowe i modyfikujące zawartość ILF.

- Wyjścia zewnętrzne (External Output — EO)

transakcje wyjściowe, produkujące wyprowadzane raporty.

- Zapytania (External Inquiry — EQ)

transakcje zapytaniowe, wymagające sięgnięcia (ale nie modyfikacji) do ILF lub EIF.

Klasyfikując złożoność bierze się pod uwagę:

RET — liczbę różnych formatów rekordów (różnych formularzy),

DET — liczbę pól rekordu,

FTR — liczbę zbiorów ILF i EIF wykorzystywanych przez transakcję,

| Dla ILF i EIF | 1...19 DET |  | 20...50 DET |  |  | 51... DET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 RET | low |  | low |  |  | average |
| 2...5 RET | low |  | average |  |  | high |
| 6... RET | average |  | high |  |  | high |
| Dla EI |  | 1...4 DET |  | 5...15 DET | 16... DET |  |
| 0...1 FTR |  | low |  | low | average |  |
| 2 FTR |  | low |  | average | high |  |
| 3... FTR |  | average |  | high | high |  |
| Dla EO |  | 1...5 DET |  | 6...19 DET | 20... DET |  |
| 0...1 FTR |  | low |  | low | average |  |
| 2...3 FTR |  | low |  | average | high |  |
| 4... FTR |  | average |  | high | high |  |

Dla EQ osobno obliczyć wejście (jak EI), wyjście (jak EO) i wziąć większą wartość.

Liczbę punktów funkcyjnych oblicza się jako sumę ważoną elementów, za pomocą tabelki:

|  | low | average | high |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zbiory wewnętrzne (ILF) | x  7  | x  10  | x  15  |  wiersza |
| zbiory zewnętrzne (EIF) | x  5  | x  7  | x  10  |  wiersza |
| wejścia zewnętrzne (EI) | x  3  | x  4  | x  6  |  wiersza |
| wyjścia zewnętrzne (EO) | x  4  | x  5  | x  7  |  wiersza |
| zapytania (EQ) | x  3  | x  4  | x  6  |  wiersza |
| nieskorygowane punkty funkcyjne UFP |  |  |  |  |

Liczbę punktów funkcyjnych można teraz skorygować o ocenę dodatkowych czynników wpływających na złożoność przetwarzania. Zdefiniowano 14 takich czynników, np:

- rozproszenie aplikacji,

- wydajność,

- złożoność przetwarzania,

- instalacje w wielu miejscach,....

Programy wspomagające obliczają łączny wpływ tych czynników w postaci współczynnika korygującego VAF. Ostatecznie otrzymujemy liczbę punktów skorygowanych:

AFP  UFP  VAF

AFP jest miarą wysiłku niezbędnego do wytworzenia oprogramowania. Można na tym poprzestać. Można też, korzystając z kolejnego współczynnika obrazującego wydajność wybranego języka programowania, obliczyć przewidywaną liczbę linii programu:

SLOC  AFP  LM

Ta wartość pozwala skorzystać z modelu COCOMO, który wyznacza spodziewaną pracochłonność przedsięwzięcia (w osobomiesiącach) oraz spodziewany czas realizacji (w miesiącach), z heurystycznych wzorów:

Effort  A  (KSLOC)B  (Fi)

Time  C  (Effort)D

gdzie A, B, C, D są stałymi zależnymi od rodzaju systemu:

- organiczny, tzn. projekt niezbyt duży i typowy,

- osadzony, tzn. dość duży i z utrudniającymi ograniczeniami i wymaganiami,

- wbudowany, tzn. wielki, skomplikowany i bardzo wymagający,

a Fi są czynnikami wpływającymi na koszt projektu np:

- wymagana niezawodność,

- biegłość analityków,

- kwalifikacje projektantów,

- wykorzystanie narzędzi CASE....

Zarówno pracochłonność, jak i czas realizacji wyliczają programy wspomagające. Wszystkie stałe wymagają dostrojenia do realiów wykonawcy.

## Metody oceny rozwiązań

Może być wiele rozwiązań problemu, np.:

- zakup gotowego oprogramowania, np. IFS, i adaptacja do potrzeb firmy,	(A)

- opracowanie nowego systemu przez własny dział informatyki,	(B)

- opracowanie nowego systemu przez obcego wykonawcę,	(C)

- rozbudowa istniejących stanowisk i pozostawienie części działań ręcznych.	(D)

Problem: co wybrać? Nie ma jednego dobrego kryterium oceny — można oceniać np.:

- koszt opracowania i wdrożenia,

- czas realizacji,

- niezawodność rozwiązania (mierzoną np. liczbą błędów na miesiąc),

- wydajność (mierzoną liczbą transakcji na godzinę, liczbą stanowisk, czasem odpowiedzi),

Kryteriów jest ich wiele i różne rozwiązania różnie wypadają wg. różnych kryteriów.

- Problem optymalizacji wielokryterialnej (wspomaganie decyzji) — w prostych przypadkach można go rozwiązać za pomocą tabelek:

| Kryterium | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszt [tys. zł] | 150 | 80 | 170 | 80 |
| Czas realizacji [miesiące] | 12 | 18 | 10 | 18 |
| Niezawodność [błędów/miesiąc] | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Wydajność [transakcji/minutę] | 5 | 4 | 3 | 1 |

- Usuniecie rozwiązań zdominowanych (tu D przez B)

- Obliczenie wartości rozwiązań — suma ważona poszczególnych kryteriów:

  - przypisanie wag (np.: bardzo ważne – 3, ważne – 2, mało ważne – 1, nieważne – 0)

  - normalizacja (najgorsze=0, najlepsze=1, pozostałe proporcjonalnie)

wartość znormalizowana = (wartość – najgorsze) / (najlepsze – najgorsze)

  - obliczenie sumy ważonej  najlepsze jest to, o najwyższej wartości.

| Wagi |  | A | B | C |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 0,22 | 1 | 0 |  | 0,66 | 3 | 0 |
| 2 |  | 0,75 | 0 | 1 |  | 1,5 | 0 | 2 |
| 3 |  | 1 | 0 | 0,5 |  | 3 | 0 | 1,5 |
| 1 |  | 1 | 0,5 | 0 |  | 1 | 0,5 | 0 |
| Suma |  |  |  |  |  | 6,16 | 3,5 | 3,5 |

- Elementem decyzji jest niepewność — kalkulacje mogą uwzględnić różne prawdopodobieństwo różnych wariantów (wartość oczekiwana):

Np. oszacowanie kosztu rozwiązań A i B powyżej, daje wynik w pewnym zakresie:

A:	od 120 (optymistycznie)	do 180 (pesymistycznie)

B:	od   50 (optymistycznie)	do 200 (pesymistycznie)

jeśli można oszacować prawdopodobieństwo obu wariantów, np.:

A:	0,5 (wariant optymistyczny) i 0,5 (wariant pesymistyczny)

B:	0,8 (wariant optymistyczny) i 0,2 (wariant pesymistyczny)

to można też obliczyć oczekiwaną wartość kosztu:

A:	koszt  1200,5  1800,5  60  90  150

B:	koszt    500,8  2000,2  40  40   80

Rachunek może być bardziej złożony, jeśli realizacja wariantu zależy od dalszych czynników losowych, np. sukces wariantu A od zatrudnienia specjalisty od IFSa. Można się tu posłużyć drzewem ryzyka:

specjalista zatrudniony

0,8

optymistyczny

0,9

pesymi-

styczny

0,1

optymi-styczny

0,5

pesymistyczny

0,5

prawdopodobieństwo:0,720,080,10,1

koszt:130190120180

brak specjalisty

0,2

i obliczyć wartość oczekiwaną wszystkich możliwych scenariuszy:

koszt  1300,72  1900,08  1200,1  1800,1  93,6  15,2  12  18  138,8

# Weryfikacja i ocena oprogramowania

Każdy program powinien być poprawny. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zależą od charakteru zastosowania i są tym wyższe im większe straty mogą powstać w wyniku błędnego działania programu:

- najwyższe są w tych dziedzinach, w których może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, np. w sterowaniu przemysłowym, transporcie, energetyce, medycynie,

 tu niedopuszczalne są nawet pojedyncze błędy,

- niższe są w dziedzinach, w których błędy lub awarie mogą powodować wielkie straty materialne, np. w systemach bankowych, biznesowych,

 tu w wielu wypadkach liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo danych,

- najniższe są w dziedzinie powszechnych zastosowań domowych i biurowych, w których działanie programu jest na ogół weryfikowane przez człowieka i w razie błędu może być powtórzone , np. edycja pism, dostęp do internetu, kalkulacje w arkuszu.

W każdym jednak przypadku program musi działać poprawnie w stopniu akceptowalnym w danej dziedzinie zastosowania. Aby to zagwarantować potrzebne są dwa rodzaje działań:

- Weryfikacja (verification). Błędy w działaniu programu mogą być wynikiem pomyłek popełnianych w różnych etapach procesu projektowego. Dlatego w każdym etapie projektu trzeba sprawdzać poprawność jego wyników, względem wyników poprzedniego etapu, odpowiadając na pytania typu:

- czy projekt zapewnia spełnienie specyfikacji wymagań,

- czy implementacja realizuje ustalenia projektu, itp.

- Ocena (validation). Po zakończeniu projektu należy sprawdzić poprawność finalnej implementacji względem specyfikacji wymagań.

## Metody weryfikacji i oceny

Metody, jakie mogą być zastosowane do weryfikacji wyników różnych etapów projektu, istotnie zależą od postaci wyników. Dokumentację analityczną i projektową można analizować pod względem postaci formalnej i zawartości merytorycznej. Wykonalne programy można ponadto sprawdzić w działaniu. Metody weryfikacji programów można wykorzystać również do ich finalnej oceny, dlatego zazwyczaj metody weryfikacji i oceny traktuje się łącznie. Do najważniejszych metod należą:

- Testowanie — wykonanie programu dla danych wejściowych o znanym wyniku

  - stosowalne tylko do wykonalnej postaci programu (lub makiety),

  - nie może zagwarantować poprawności (nie wiemy ile było błędów),

  - kosztowne: zajmuje dużo czasu, angażuje ludzi (wykonanie, lokalizacja błędów),

  - spóźnione (kosztowne usuwanie błędów projektu i analizy).

- Inspekcje (inspection, walkthrough) i przeglądy (review)

- można stosować w każdym etapie projektu,

- pozwala poważne zredukować liczbę błędów (IBM: code inspection do 30%).

- Dowody poprawności — matematyczne modelowanie i wnioskowanie lub formalne konstruowanie programu

- brak dojrzałych metod (metoda konstrukcji VDM),

- wymaga szczególnych kwalifikacji wykonawców: jest trudne, długotrwałe, kosztowne,

- dowód jest zwykle długi i też może zawierać błędy.

W praktyce buduje się dowody częściowe, np. poprawności algorytmu lub synchronizacji. Przy najwyższych wymaganiach pewności działania certyfikacja może wymagać dowodu.

- Odtwarzanie specyfikacji (diverse back translation)

- tylko ocena finalna,

- kosztowne i długotrwałe.

Metoda zweryfikowana eksperymentalnie, ale nie stosowana praktycznie.

W dziedzinach o najwyższych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i niezawodności ocena oprogramowania może mieć postać certyfikacji, która oznacza urzędowe dopuszczenie systemu do eksploatacji po wykazaniu, że poziom niezawodności spełnia wymagania dziedziny aplikacji. Elementem certyfikacji jest wykazanie poprawności programu, za pomocą:

- matematycznego dowodu poprawności,

- odtworzenia specyfikacji,

- probabilistycznego model procesu testowania, który pozwala obliczyć oczekiwany czas do wykrycia kolejnego błędu, traktowany jako czas pracy bezawaryjnej.

W projektach komercyjnych, finalnym celem jest zadowolenie klienta (czasem w sytuacji, w której specyfikacja wymagań jest nie do końca sprecyzowana). Istotnym zaleceniem jest tu wciąganie klienta we wszystkie etapy projektu, co pozwala na wczesna ocenę rozwiązań.

Podstawową techniką weryfikacji i oceny jest obecnie testowanie.

## Proces testowania

Czynności związane z testowaniem występują w różnych fazach procesu projektowego, i są związane z opracowaniem szeregu dokumentów projektowych.

### Plan testów akceptacyjnych

Funkcje oprogramowania, które mają podlegać ocenie, są określane podczas analizy. Dalsze etapy procesu projektowego służą już tylko realizacji tych funkcji. Dlatego elementem dokumentacji analitycznej powinien być plan testów akceptacyjnych, wyznaczający zakres i sposób oceny.

- Plan testów akceptacyjnych określa zespół scenariuszy testowych. Każdy scenariusz opisuje sposób testowania jakiejś dającej się wyodrębnić funkcjonalności oprogramowania. Jeżeli analiza była prowadzona metodą przypadków użycia, to scenariusze testowe odpowiadają poszczególnym przypadkom, często wywoływanym poprzez pozycje głównego menu aplikacji. Na przykład, w systemie IACS może istnieć kilka scenariuszy testowych dotyczących funkcjonalności obsługi wniosków obszarowych:

    - wprowadzanie, kontrola i zatwierdzanie danych w sprawie obsługi wniosków,

    - weryfikacja wniosków obszarowych po kontroli na miejscu,

    - naliczanie płatności obszarowych.

- Scenariusz testowy składa się z szeregu przypadków testowych. Każdy przypadek opisuje sposób testowania konkretnej funkcji użytkownika, dla której można określić dane wejściowe, spodziewane rezultaty i kryteria poprawności wykonania. Wykonanie przypadku testowego może wymagać przejścia przez kilka ekranów i zakładek sprzęgu aplikacji. Na przykład, w skład scenariusza (A) mogą wchodzić przypadki:

- utworzenie sprawy z przyjęciem dokumentu,

- wprowadzenie danych z wniosku przez Operatora wprowadzającego,

- zatwierdzenie danych z wniosku przez Kontrolera zgodności,

- przeprowadzenie kontroli danych wniosku i jego zatwierdzenie

- Przypadek testowy może być wykonywany w kilku krokach. Każdy krok odpowiada dobrze określonej czynności wykonywanej na konkretnym ekranie sprzęgu aplikacji. Na przykład, przypadek (a) może składać się z kroków:

- uruchomienie funkcji Przekazywanie dokumentów – przyjęcie dokumentu,

- przyjęcie dokumentu typu Wniosek o przyznanie płatności obszarowych,

- uruchomienie funkcji Sprawy – Utworzenie sprawy,

- wybór dokumentu inicjującego sprawę,

- wprowadzenie danych strony sprawy (na podstawie danych nadawcy dokumentu),

- zatwierdzenie danych.

- Przypadki testowe posługują się zbiorami danych testowych. Każdy zbiór zawiera zestawy danych, jakie mają być wprowadzone w kolejnych krokach tego przypadku.

Np. zbiór danych testowych systemu z interfejsem okienkowym może być tabelką podającą wartości wszystkich pól ekranu.

- Sposób realizacji planu testów opisują procedury testowania. Procedura jest instrukcją przeprowadzenia testów, opisującą:

- stan systemu przed przystąpieniem do testów,

- kolejność wykonywania scenariuszy testowych.

### Przygotowanie zbiorów danych testowych

- Zalecenia:

- liczba zestawów danych określa wiarygodność testu,

- należy zapewnić pokrycie całego zakresu danych,

- należy wprowadzać dane poprawne i niepoprawne.

- Generacja danych testowych:

- metody deterministyczne (pokrycie równomierne lub wg. profilu operacyjnego),

- metody losowe (generator danych testowych).

- Trudne przypadki

- gałęzie default, obsługa błędów (np. niespójność, brak zasobów).

### Ocena wyników testowania (czy kompletne? wiarygodne?)

- Miary pokrycia

- bloków (sekwencji instrukcji)

- rozejść decyzyjnych (warunkowych) w programie

- różnych dróg wykonania

- użycia zmiennych (computational variables use)

- użycia zmiennych w wyrażeniach decyzyjnych

- dziedziny danych wejściowych

Wymagają znajomości budowy programu (white box testing).

Można wykorzystać do oceny postępów testowania.

- Bezpośredni pomiar metodą zasiewów (mutacje programów)

Ns: liczba wprowadzonych błędów

ns:  liczba wykrytych błędów wprowadzonych

Np: liczba błędów prawdziwych w programie

np:  liczba wykrytych błędów prawdziwych

zakładając: np/Np  ns/Ns

otrzymujemy: Np  np  Ns/ns  pozostało (Np – np) błędów

- Odwołanie do specyfikacji

- pokazanie wszystkich komunikatów o błędach (i braku błędów),

- przetestowania wszystkich wyodrębnionych wymagań.

Nie wymaga znajomości budowy programu (black box testing).

### Testowanie probabilistyczne

Liczba wykrywanych błędów maleje z czasem testowania

	buduje się statystyczny model tego procesu i wyznacza rozkład zmiennej losowej: czas do wykrycia następnego błędu,

Wartość oczekiwana tego czasu:

- określa spodziewaną długość procesu testowania

- można interpretować jako „średni czas międzyawaryjny”

### Testowanie regresyjne

- maskowanie błędów,

- nowe błędy po zmianach.

### Środowiska wspomagające testowanie

- Generacja danych testowych, rejestracja wyników.

- Wykorzystanie danych projektowych (diagramy stanów obiektów, diagramy sekwencji) do obserwacji zachowania programu:

- metoda sekwencji: weryfikacja sekwencji komunikatów odbieranych i wysyłanych przez obiekty,

- metoda wektora stanów: obserwacja i weryfikacja stanu obiektów podczas wykonania.

Konserwacja

1.	Procedura zgłaszania, rejestracji i implementacji zmian:

— formalne zgłoszenie potrzeby zmiany (formularz)

— ocena zasadności, zakresu i ryzyka zmiany

— decyzja wprowadzenia / odrzucenia zmiany

— implementacja

2.	Kontrola zmian

Propozycja zmiany

Ocena zasadności

Decyzja

Koniec

Odrzucenie

Opracowanie zmiany

Ocena wyniku

Decyzja

Żądanie poprawek

Koniec

Wprowadzenie zmiany

Akceptacja zmiany

Odrzucenie zmiany

Koniec

Użytkownicy

Analitycy

Kontrola zmian

Projektanci, programiści

Testujący

Kontrola zmian

Kontrola konfiguracji

W procedurę zmian jest zaangażowane wielu ludzi. W przedsiębiorstwie powinny istnieć komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację tej procedury.

# Struktura organizacyjna projektu

W wykonaniu umowy biorą udział i współpracują:

- zespół projektowy wykonawcy, kierowany przez Kierownika Projektu,

- przedstawiciele zleceniodawcy, kierowani przez Koordynatora Projektu.

Zespół projektowy wykonuje pracę, a przedstawiciele zleceniodawcy opiniują jakość dostarczanych rozwiązań i ich zgodność z zatwierdzonymi uprzednio założeniami.

Ważne jest, aby uczestnicy projektu (zwłaszcza przedstawiciele zleceniodawcy):

- mieli uprawnienia odpowiadające ich rolom,

- posiadali kompetencje do wykonywanych czynności i zadań,

- mieli czas na wykonanie powierzonych im czynności.

Struktura organizacyjna jest hierarchiczna i w dużym projekcie sięga poziomu Dyrekcji:

Audyt

Komitet Sterujący

Dyrektor Projektu

(zleceniodawca)

Dyrektor Projektu

(wykonawca)

Przewodniczący

Zespół Kontroli Zmian

(wspólny)

Przewodniczący

Zespół Kontroli Jakości

(wspólny)

Kierownik Projektu

Kierownik Tematu

Zespół Ekspertów

Kierownik Zespołu

projektowego

Zespół Projektowy

Biblioteka

Projektu

(wykonawca)

Biblioteka

Projektu

(zleceniodawca)

Dyrektorzy

(wykonawca)

(zleceniodawca)

Przewodniczący

Zespół ds. Odbiorów

Koordynator

- Dyrektorzy (to są dyrektorzy/prezesi przedsiębiorstw)

Dyrekcja naczelna nie ingeruje w bieżące sprawy projektu, pełni natomiast rolę odwoławczą. Rozstrzyga kwestie sporne, których nie może uzgodnić Komitet Sterujący. Odwołania do dyrekcji oraz rozstrzygnięcia powinny mieć formę pisemną. Spory nie rozwiązane przez dyrekcję znajdują rozstrzygnięcie w sądzie.

- Komitet Sterujący

Komitet Sterujący jest najwyższym organem nadzorczym i decyzyjnym w sprawach dotyczących planowania i koordynacji wykonania projektu. Składa się z przedstawicieli wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektu. Do jego zadań należą:

- zatwierdzanie planu projektu i ewentualnych późniejszych zmian planu,

- autoryzacja zmian w założeniach i dokumentach projektowych,

- koordynacja i kontrola wykonania czynności związanych z realizacją projektu,

- rozstrzyganie sporów dotyczących biegu spraw oraz odbiorów.

Komitet zbiera się w ustalonym cyklu oraz zawsze na wniosek któregokolwiek z członków. Wszystkie decyzje mają formę pisemną i są obowiązujące dla wszystkich.

- Dyrektorzy Projektu (są nimi np. zastępcy dyrektora/wiceprezesi firmy)

Koordynują i nadzorują pracę zespołów stron projektu. Do ich zadań należy:

- przedstawianie zaleceń dotyczących planu projektu,

- koordynacja i kontrola wykonania czynności związanych z realizacją projektu,

- przydzielanie ludzi i zasobów niezbędnych do wykonania prac.

- Kierownik Projektu (musi mieć Zastępcę)

Odpowiada za przebieg całości prac projektowych. Jego zadania obejmują:

- przygotowanie planu wykonania projektu i zapewnienie jego wykonania,

- regularne raportowanie postępu prac,

- opracowywanie planów realizacji zadań projektowych i wyznaczanie zadań zespołom,

- kontrola stanu zaawansowania prac i wydatków związanych z realizacją zadań,

- identyfikacja problemów i opracowywanie propozycji zmian,

- wewnętrzna kontrola jakości,

- kierowanie pracami Biblioteki Projektu i Sekretariatu wykonawcy.

Kierownik musi pisemnie powiadamiać Dyrektora Projektu o wszelkich problemach z realizacją projektu i opóźnieniach w stosunku do planu.

- Koordynator (musi mieć Zastępcę)

Nadzoruje przebieg prac z ramienia zleceniodawcy, co obejmuje:

- pełnomocnictwo do reprezentowania zleceniodawcy w zakresie czynności przewidzianych planem projektu, w tym podpisywania protokołów odbioru.

- koordynację kontaktów wykonawcy z ekspertami dziedzinowymi,

- uczestnictwo w spotkaniach oceniających postępy prac

- kierowanie pracami Biblioteki Projektu i Sekretariatu zleceniodawcy.

- Zespoły Projektowe

Zespoły są powoływane przez wykonawcę (Dyrektora Projektu) do realizacji kolejnych zadań wynikających z planu projektu.

- Zespoły Ekspertów

Zespoły (często jednoosobowe) są powoływane przez zleceniodawcę do merytorycznego wsparcia wykonawcy. Do ich zadań należy:

- określanie wymagań użytkowych,

- organizacja i przeprowadzenie testów akceptacyjnych.

- Biblioteka Projektu i Sekretariat

Biblioteka gromadzi dokumentację projektową, kontroluje poprawność formalną i zgodność wersji oraz udostępnia dokumenty uczestnikom projektu.

- Zespół ds. Odbiorów

Skład: Koordynator, Kierownik Tematu, eksperci i osoby zaproszone (Kierownik Projektu i Zespołu). Przewodniczący podpisuje protokół odbioru z lub bez uwag.

- Zespół Kontroli Zmian

Skład: Koordynator, Kierownik Projektu i osoby zaproszone (Kierownik Tematu, Kierownik Projektu, eksperci)

- Zespół Kontroli Jakości

Nadzoruje jakość zarówno zarządzania projektem, jak i powstających produktów. Kontroluje przestrzeganie przyjętych standardów i procedur.

- Audyt (wewnętrzny i/lub zewnętrzny)

Niezależna, wysoko umocowana, komórka oceniająca prawidłowość przeprowadzenia prac i jakość wytworzonych produktów.