# Procesy projektowe

## Cykl opracowania systemu informatycznego (system lifecycle)

Wdrożenie

Opracowanie

oprogramowania

Instalacja programów i

testowanie akceptacyjne

Projekt infrastruktury

Faza strategiczna

Instalacja infrastruktury

rozpoczęcie realizacji

Eksploatacja

zakończenie realizacji

Analiza wymagań i projektowanie systemu akceptacyjne

Rysunek 1. Fazy opracowania systemu informatycznego

- Faza strategiczna — przed rozpoczęciem prac (planowanie, negocjacje, przetarg):

- definicja celów biznesowych i określenie strategii rozwoju firmy,

- określenie i uporządkowanie podstawowych procesów biznesowych,

- określenie strategii informatyzacji (zakres wsparcia, cele do osiągnięcia, właściwości systemu, możliwości finansowania)  założenia projektowe,

- studium wykonalności (ocena zakresu projektu, określenie ograniczeń, warianty realizacyjne, koncepcja architektury systemu, wstępny harmonogram i kosztorys).

Wyniki: raport wykonalności, wstępny plan rozwoju systemu, decyzja realizacji.

- Analiza wymagań i projektowanie systemu — po rozpoczęciu:

  - poznanie dziedziny działania klienta i rozpoznanie jego potrzeb,

  - specyfikacja wymagań i opracowanie wytycznych testowania akceptacyjnego,

  - oszacowanie zakresu przetwarzania i rozmiaru przechowywanych danych,

  - wstępny projekt architektury systemu, określający stopień rozproszenia przetwarzania, typ architektury (jedno, dwu lub trójrzędowa), umiejscowienie serwera bazy danych i klientów, podział na aplikacje i ich przypisanie do stanowisk.

- Opracowanie oprogramowania i infrastruktury — dwa odrębne nurty.

Projektowanie (dobór) infrastruktury nie będzie dalej rozważane. Opracowanie oprogramowania obejmuje projekt bazy danych i wykonanie programów aplikacyjnych.

Projektowanie bazy danych — czynności:

  - określenie struktury danych. Na podstawie modelu biznesowego określa się krotki relacji (klasy w podejściu obiektowym), atrybuty oraz relacje między krotkami — wynikiem są diagramy ERD lub diagramy klas,

  - projektowanie bazy danych. Określenie tabel (krotki lub klasy), kluczy własnych i obcych (relacje) oraz normalizacja i optymalizacja tabel. Dalej, w miarę potrzeb, budowa indeksów i klastrowanie,

  - projektowanie przetwarzania danych. Opracowanie sposobu wyszukiwania i modyfikacji danych, np. w języku SQL.

Konstrukcja programów — czynności:

  - analiza wymagań dla oprogramowania, określająca żądane funkcje, wydajność, zgodność z normami (technicznymi, prawnymi), zgodność z oprogramowaniem systemowym, sieciowym i bazodanowym, wymogi bezpieczeństwa itp.,

  - określenie logiki przetwarzania obejmujące grafy przepływu danych w podejściu strukturalnym lub diagramy klas, stanu i współpracy w podejściu obiektowym,

  - projekt techniczny obejmujący schematy struktury w podejściu strukturalnym lub diagramy klas w podejściu obiektowym oraz określenie metod testowania integracyjnego,

  - implementacja obejmująca napisanie i uruchomienie (testy jednostek) programów,

  - integracja i testowanie, przeprowadzane zgodnie z projektem technicznym.

- Instalacja i testowanie akceptacyjne — ocena czy system działa:

  - instalacja programów w docelowym (produkcyjnym) środowisku pracy,

  - strojenie systemu,

  - testowanie akceptacyjne zgodne z wytycznymi określonymi podczas analizy.

Wyniki: działający system, raporty testowania, decyzja przyjęcia (lub odrzucenia).

- Wdrożenie — wprowadzenie systemu do pracy:

  - założenie bazy danych, tzn. transfer danych do nowego systemu,

  - szkolenie użytkowników,

  - wdrożenie procedur biznesowych ze wsparciem systemu (często asysta wykonawcy).

Wynik: system i firma gotowe do normalnej pracy.

- Eksploatacja — eksploatacja i ewentualna modyfikacja systemu:

- usuwanie późno wykrytych błędów,

- dostosowanie do zmienionych wymagań użytkownika.

## Kaskadowy (waterfall) proces opracowania oprogramowania

Instalacja  programów i testowanie akceptacyjne

Wdrożenie

Analiza

Projekt

Implementacja

Integracja i testowanie

Analiza wymagań i projektowanie systemu

Faza strategiczna

konstrukcja

oprogramowania

Rysunek 2.  Kaskadowy proces opracowania oprogramowania

Logiczny ciąg faz opisujących oprogramowania z poziomem szczegółowości rosnącym od wymagań do implementacji, następujących jedna po drugiej, bez intencji powracania do faz już wykonanych. Każda faza kończy się odbiorem, a jej rezultatem są określone dokumenty.

- Faza analizy (modelowanie) — określenie co należy zrobić:

- analiza wymagań (określenie użytkowników, dokumentów przetwarzanych i przechowywanych oraz procedur biznesowych),

- określenie funkcji i wydajności oprogramowania (dokładność, szybkość, liczba użytkowników, niezawodność, bezpieczeństwo),

- określenie struktury danych,

- plan testów akceptacyjnych (scenariusze),

- weryfikacja planu rozwoju oprogramowania.

Wyniki: analityczny opis produktu (specyfikacja wymagań), plan testów akceptacyjnych.

- Faza projektu — określenie jak to zrobić:

- określenie struktury oprogramowania (podsystemy i moduły) i przypisanie funkcji do poszczególnych komponentów,

- określenie sprzęgu i algorytmów działania komponentów,

- opracowanie projektu bazy danych,

- określenie strategii wdrożenia.

Wynik: projekt oprogramowania określający jak ma ono działać.

- Faza implementacja — realizacja programów:

- napisanie i uruchomienie programów poszczególnych modułów,

- implementacja bazy danych,

- określenie przypadków testowych: dane wejściowe, rezultaty, kryteria oceny.

Wyniki: kody i listingi programów.

- Faza integracji i testowania — realizacja i weryfikacja programów:

- łączenie napisanych programów w moduły i podsystemy,

- testowanie działania wszystkich jednostek i usuwanie błędów,

- wygenerowanie zbiorów danych testowych,

- przygotowanie dokumentacji użytkownika (podręczniki).

Wyniki: poprawione kody i listingi programów, instrukcja testowania akceptacyjnego, dokumentacja użytkownika.

- Faza instalacji i testowania akceptacyjnego — ocena czy system działa:

- Faza wdrożenia — wprowadzenie systemu do pracy:

- Faza konserwacji — eksploatacja i ewentualna modyfikacja systemu:

Rozkład kosztów

- Opracowanie oprogramowania

- Analiza	— 15%

- Projekt	— 20%

- Implementacja	— 20%

- Testowanie	— 45%

- Konserwacja	— 70 ... 200%

- Konserwacja

- Usuwanie błędów	— 20%

- Zmiana wymagań	— 80%

- Usuwanie błędów

- Błędy analizy i projektu	— 80%

- Błędy implementacji	— 20%

Punkty kontrolne (milestones)

Są narzędziem oceny postępu projektu. W dużym projekcie każda faza kończy się akceptacją użytkownika potwierdzoną protokołem odbioru. Ponadto można wyznaczyć inne punkty, których celem jest kontrola zakończenia ważnych czynności przed kontynuacją prac, np.:

- zdefiniowanie wszystkich procedur biznesowych,

- zakończenie wprowadzania poprawek do specyfikacji wymagań,

- próbne wdrożenie systemu w wybranym oddziale firmy,

- zakończenie instalacji sieci komputerowej.

Zastosowanie

- Militaria (MIL 498), systemy bezpieczne: obfita dokumentacja (projektowane sterowane dokumentami), ścisła sekwencja działań, rygorystyczne podejście do testowania

- Komercja: nie wszystkie dokumenty, nie przestrzeganie sekwencji, mniej wymagające testowanie

Problemy

- niska wiarygodność i niejednoznaczność specyfikacji wymagań,

- podejmowanie najważniejszych decyzji na początku projektu,

- trudność powrotu do już zakończonych faz,

- późna i mało wiarygodna weryfikacja.

## Szybkie makietowanie (rapid prototyping)

Technika stosowana w fazie analizy do zademonstrowania sposobu działania systemu. Polega na prowizorycznej (prototypowej) realizacji fragmentów systemu na podstawie wstępnej specyfikacji wymagań i przedstawienie działającego programu użytkownikowi.

Prototyp nie jest implementacją:	–	nie wykonuje wszystkich funkcji,

–	nie osiąga żądanej wydajności (np. jeden terminal, brak zabezpieczeń, brak bazy danych)

Zalety:

- zwiększenie wiarygodności specyfikacji wymagań,

- poznanie dziedziny i wykrycie potencjalnych trudności,

- możliwość porównania różnych wariantów, także projektu (wykonawca).

Problem:

- wydłużenie i pewien wzrost kosztu fazy analizy.

Ocena:

- technika bardzo dobra, zalecana i szeroko stosowana; standardem jest makietowanie sprzęgu użytkownika.

## Proces przyrostowy

Mniej systematyczny tok postępowania. Na przemian: poszerzamy zakres systemu i drążymy w głąb wybrane fragmenty. Szybko dochodzi się do działającej, ograniczonej wersji systemu, rozbudowywanej następnie o nowe elementy. Zakres analizy wymagań może być różny (od wstępnej koncepcji – cykl iteracyjny, do projektu wstępnego – przyrostowa tylko realizacja).

Wybór fragmentu

Analiza

Projekt

Implementacja

Integracja i testowanie

Analiza wymagań i koncepcja systemu

Instalacja i testy akceptacyjne

Wdrożenie

Faza strategiczna

Inicjacja

Inception

Rozwinięcie

Elaboration

Budowa

Construction

Wdrożenie

Transition

Rysunek 3. Przyrostowy cykl opracowania oprogramowania

Zalety:

- koncentracja prac na znanych fragmentach i przechodzenie dalej w miarę zbierania doświadczeń jest zgodne z psychologią człowieka,

- koncentracja prac na elementach obarczonych największym ryzykiem pozwala ukierunkować prace i zmniejszyć ryzyko niepowodzenia (forma makietowania),

- zwiększenie udziału zleceniodawcy w opracowaniu programów: zmniejszenie ryzyka rozminięcia z jego potrzebami, oswojenie użytkowników z systemem.

Problemy:

- zrealizowane nowe fragmenty mogą nie pasować do już istniejących,

- dodatkowy koszt integracji kolejno realizowanych fragmentów,

- trudniejsze zarządzanie przedsięwzięciem niż w modelu kaskadowym.

Ocena:

- technika sprawdzona w małych projektach, zwłaszcza realizowanych obiektowo,

- konieczne staranne zarządzanie i dobrze opracowana koncepcja całości.

## Formalne konstruowanie programów

Formalny zapis specyfikacji wymagań za pomocą formuł, np. algebraicznych. Iteracyjne rozbijanie kolejnych formuł na coraz prostsze, aż do poziomu formuł realizowanych przez instrukcji języka programowania, i matematyczne dowodzenie poprawności każdego kroku.

Zalety:

– udowodniona poprawność programu,

– eliminacja procesu testowania.

Problemy:

– nieczytelność specyfikacji i trudność oceny (makietowanie ?),

– trudność konstrukcji programu i dowodu poprawności (poprawność dowodu?),

– trudność stosowania w dziedzinach bez naturalnego modelu matematycznego

Ocena:

– na razie technika niemal nie stosowana w praktyce (metoda VDM),

– wykorzystywana czasami do badania elementów poprawności,

– może mieć rosnące znaczenie w przyszłości:

 po automatyzacji dowodzenia

 do wielokrotnie używanych bloków programowych

## Proces spiralny

1.Wyznaczenie celów,

wariantów i ograniczeń

2.Ocena wariantów, określenie i usunięcie obszarów ryzyka

3.Wytworzenie i weryfikacja

kolejnego produktu

4.Zaplanowanie kolejnej fazy

Rysunek 4. Spiralny cykl opracowania oprogramowania

Proces opracowania systemu posuwa się naprzód po linii spiralnej wykonując cyklicznie kilka rodzajów działań. Każdy obrót spirali reprezentuje planowanie i wykonanie pewnego elementu produktu (specyfikacji, podsystemu, a w końcu całego systemu):

Przykładowy przebieg projektu:

0	Wstępne wymagania użytkownika

  - Ocena wymagań, analiza problemów w organizacji użytkownika, ustalenie obszarów wspomaganych, określenie ograniczeń i uwarunkowań. Określenie wariantów

  - Analiza wariantów i związanego z każdym z nich ryzyka zaburzeń w firmie zleceniodawcy. Określa się czynniki ryzyka, np.: brak współpracy nowego systemu z poprzednimi, opóźnienie realizacji, błędy obsługi itp. oraz rozwiązania awaryjne.

  - Projekt koncepcyjny określający: wymagania, model danych, koncepcję architektury.

  - Określenie cyklu życia systemu oraz planu opracowania specyfikacji wymagań.

  - Zbieranie danych o potrzebach użytkownika, ocena i porządkowanie danych, definiowanie celów projektu.

  - Analiza ryzyka osiągnięcia celów, znajdowanie obszarów potencjalnego zagrożenia i poszukiwanie strategii rozwiązania przez modelowanie, makietowanie, analizę itp.

  - Specyfikacja wymagań dla oprogramowania (funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych) oraz wytycznych do testowania. Specyfikacja wymagań musi być zaakceptowana przez zleceniodawcę, co warunkuje podjęcie dalszych prac realizacyjnych.

  - Określenie planu rozwoju systemu

  - Analiza i ocena wariantów realizacji elementów oprogramowania (np. projekt, użycie gotowego, zakup), analiza wymagań i ograniczeń.

  - Analiza ryzyka różnych wariantów, makietowanie elementów rozwiązań.

  - Projekt wstępny określający architekturę i logikę działania programów, sprzęgi, strukturę danych. Projekt wstępny musi być zweryfikowany względem specyfikacji wymagań.

  - Określenie planu integracji i testowania.

  - Analiza wymagań i ograniczeń implementacyjnych, takich jak wydajność, modyfikowalność, dopuszczalny koszt i termin, wymagane sprzęgi itp.

  - Analiza ryzyka nie osiągnięcia celów, budowa działającego prototypu.

  - Produkcja programów: projekt szczegółowy, implementacja i testowanie jednostek, integracja i testowanie modułów, opracowanie dokumentacji użytkowej.

  - Określenie planu wdrożenia systemu.

  - Analiza uwarunkowań wdrożeniowych.

  - Analiza ryzyka zakłóceń pracy przedsiębiorstwa, wypracowanie środków zaradczych i działań awaryjnych.

  - Instalacja oprogramowania w środowisku docelowym, testowanie akceptacyjne, szkolenie użytkowników, przeniesienie danych, wdrożenie i wstępna akceptacja systemu.

  - Eksploatacja systemu. Potwierdzenie poprawności działania systemu (weryfikacja niektórych parametrów może wymagać dłuższego okresu obserwacji) i finalna akceptacja. Planowanie dalszego rozwoju systemu.

..............................................................

## Problem komunikacji w zespole projektowym

Kategorie uczestników projektu:

— użytkownik końcowy

— zleceniodawca 	 zapytanie ofertowe, udział w przetargu

— analitycy	 specyfikacja wymagań

— projektanci	 projekt (sposób spełnienia wymagań)

— programiści	 realizacja zamierzeń

— personel wdrożeniowy	 finalna instalacja i konfiguracja

Kluczem do sukcesu projektu jest właściwe porozumienie

i współpraca między wszystkimi uczestnikami projektu

## Narzędzia wspomagające

- Wspomaganie analizy i projektowania (upper CASE):

- edycja modeli strukturalnych lub obiektowych,

- weryfikacja spójności modeli,

- produkowanie dokumentacji,

- generowanie szkieletów programów i definicji tabel bazy danych.

Przykłady: Rational Rose, Together (Borland).

- Środowiska programistyczne (lower CASE):

- edycja programu,

- generowanie sprzęgu aplikacji,

- kompilacja, konsolidacja, uruchamianie,

- produkowanie dokumentacji.

Przykład: VisualC, JavaSDK (Sun), Delphi (Borland).

- Środowiska wspomagające testowanie.

- generacja danych testowych,

- rejestracja wyników testów,

- wprowadzanie modyfikacji do programów.

# Analiza i specyfikacja wymagań

## Cel i zakres analizy

- Początkowe określenie wymagań (przez zleceniodawcę).

- Analiza biznesowa: opis procesów i procedur biznesowych firmy (system, w którym ma działać oprogramowanie) i dokumentów, które mają być przechowywane i przetwarzane.

- Specyfikacja wymagań, tzn. określenie co ma się znaleźć w granicach systemu i co ten system ma robić, oszacowanie zakresu i rozmiaru przechowywanych danych oraz opracowanie wytycznych testowania akceptacyjnego.

### Problemy określenia wymagań

- zleceniodawcy trudno określić najlepszy sposób realizacji jego celów biznesowych (możne być wiele wariantów),

- różne cele mogą być częściowo sprzeczne (wiele celów, różne grupy użytkowników),

- firma zleceniodawcy i jego potrzeby mogą ewoluować w czasie realizacji systemu,

- trudno przełożyć intuicyjnie rozumiane wymagania na język konkretnych rozwiązań, a język naturalny jest niejednoznaczny.

### Wymagania funkcjonalne

- Funkcje, które mają być wykonane,

np. system IACS musi m. in. realizować funkcje związane z ewidencją gospodarstw:

- Wprowadzenie danych z wniosku o rejestrację lub modyfikację gospodarstwa.

- Kontrola wniosku o rejestrację gospodarstwa.

- Druk dokumentów.

- Przegląd wniosku o rejestrację danych gospodarstwa.

- Wprowadzenie danych z pisma o wyrejestrowanie gospodarstwa.

- Kontrola i akceptacja wniosku o wyrejestrowanie gospodarstwa.

Wymagania funkcjonalne mogą być zapisane mniej lub bardziej formalnie. Zapis nieformalny jest niejednoznaczny, a zapis formalny – nieczytelny. Dobrym wyjściem jest standaryzacja i strukturalizacja opisu funkcji:

- opis słowny,

- źródło wymagania (powiązanie z procesami biznesowymi),

- dane wejściowe (przetwarzane dokumenty, sposób wprowadzenia),

- dane wyjściowe (dokumenty wytwarzane),

- reguły (warunek początkowy, warunek wynikowy, algorytm).

- Hierarchia funkcji – wielopoziomowa lista funkcji, dzieląca system na podsystemu i moduły funkcjonalne, np. KSI ZUS:

- Wspomaganie zadań ubezpieczenia społecznego

  - ewidencja podmiotów

    - wprowadzenie nowego podmiotu do rejestru

    - przegląd danych podmiotu

    - aktualizacja danych podmiotu

  - ewidencja indywidualnego przebiegu ubezpieczenia

    - założenie konta ubezpieczonego

    - aktualizacja danych ewidencyjnych

    - aktualizacja danych ubezpieczeniowych

    - aktualizacja konta składkowego

    - informowanie ubezpieczonego o stanie konta

  - ewidencja przypisu i wpłat składek

    - ...................................................

- Logistyka – obsługa funkcjonowania przedsiębiorstwa

  - ........................................................

- Zarządzanie – wspomaganie decyzji kierownictwa

  - Wspomaganie Obsługi Prawnej

    - .............................................

  - Wspomaganie Kierownictwa

    - ............................................

  - Wspomaganie kontroli i egzekucji

    - ............................................

- Wspomaganie dokumentacji Zakładu

- Wspomaganie administrowania KSI (funkcja dodatkowa)

### Wymagania pozafunkcjonalne (niefunkcjonalne)

- Wydajność systemu: np. rozmiar bazy danych, przepustowość łączy, liczba stanowisk, liczba obsługiwanych podmiotów, czas odpowiedzi.

- Niezawodność (pewność pracy): np. czas międzyawaryjny, dopuszczalny okres niesprawności, bezpieczeństwo dostępu, bezpieczeństwo danych.

- Zgodność z prawem: np. KSI ZUS działa zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych; IACS – dwie ostatnie oraz liczne regulacje UE, prawo rolne krajowe; są też normy branżowe, techniczne itp.

- Łatwość modyfikacji w określonym (spodziewanym) kierunku.

- Konieczność współpracy z systemami zewnętrznymi  schemat kontekstu

### Schemat kontekstu

Celem schematu kontekstu jest określenie granicy tego, co robi nasz system, a co systemy zewnętrzne, ludzie lub inne organizacje. Diagram pokazuje nasz system, systemy zewnętrzne oraz przepływy między nimi a systemem. Np. dla KSI ZUS:

Kompleksowy

system

informatyczny

Płatnik

KRUS

Min Finansów

KEP

MSWiA

PESEL

Urz Skarbowy

POLTAX

GUS

REGON

MON

MSWiA

PKP

Ubezpieczenia

zagraniczne

MZiOS

RUM

Inne

Bank

(świadczenia)

Ubezpieczony

Uzupełnieniem są krótkie opisy terminatorów i przepływów:

ubezpieczony – dane ubezpieczeniowe, wnioski o świadczenia.

płatnik – dane ewidencyjne, przebieg ubezpieczenia, płatności, rozliczenia, zatrudnienie.

MSWiA (PESEL) – numer PESEL, dane identyfikacyjne i adresowe, zgony.

..............................

Brak szczegółów i sposobu realizacji przepływów, strzałki pokazują producenta i odbiorcę.

Schemat kontekstu wyznacza granice systemu (co wewnątrz, co zewnątrz) i pomaga określić wymagania na sprzęgi zewnętrzne.

## Specyfikacja wymagań (ANSI/IEEE Std 830 / 1984 r)

Cechy specyfikacji:

- Jednoznaczność

— brak synonimów

— formalizacja (grafy, tabele, równania)

— podpisy i odnośniki do tabel i rysunków

— słownik nazw i skrótów

- Kompletność

— uwzględnienie wszystkich istotnych wymagań

— określenie odpowiedzi na wszystkie sytuacje wejściowe

- Spójność

— różne wymagania nie mogą być wzajemnie sprzeczne

- Weryfikowalność

— możliwość sprawdzenia, czy wymaganie jest spełnione, czy nie

- Modyfikowalność

— podział na numerowane rozdziały i punkty

— każde wymaganie opisane tylko w jednym miejscu

— odnośniki łączące powiązane logicznie punkty

— spis treści i indeks

- Osadzenie (traceability)

— możliwość wskazania źródła każdego zapisu i decyzji projektowej

Wzorcowy układ specyfikacji wymagań

1.	Wstęp

— zakres specyfikacji: nazwa, funkcja i zastosowanie

— terminologia: definicje i skróty

— dokumenty związane, bibliografia

— streszczenie

2.	Opis ogólny

— otoczenie oprogramowania

— funkcje oprogramowania

— charakterystyka użytkowników (zadania, wykształcenie)

— ograniczenia (sprzęt, sprzęgi, wymagania prawne)

— założenia (czynniki ryzyka)

3.	Wymagania szczegółowe

— wymagania funkcjonalne (dane wejściowe, wyjściowe, opis przetwarzania)

— wymagania niefunkcjonalne (szybkość, dokładność, wydajność, odporność)

— wymagania na sprzęgi zewnętrzne

— ograniczenia projektowe

4. Indeks

## Rola systemów CASE

Wyniki analizy wymagań tworzą słownik danych (repozytorium projektu) — bazę danych gromadząca wszelkie dane dotyczące projektu w jego obecnym stanie:

- dokumentacja procedur biznesowych,

- specyfikacja wymagań,

- plan testów.

Narzędzia CASE wspomagają proces analizy wymagań i obsługują słownik danych projektu:

- utrzymanie słownika danych (możliwość konfiguracji opisu),

- możliwość kontroli wersji,

- edycja notacji graficznych,

- automatyczna kontrola spójności słownika,

- automatyczna generacja dokumentów (diagramy, raporty),

- generacja prototypu.

# Opis projektu (ANSI/IEEE Std 1016 / 1987 r.)

1.	Wstęp

— zakres dokumentu: nazwa, funkcja i zastosowanie

— terminologia: definicje i skróty

— dokumenty związane, bibliografia

2. Opis architektury

— schemat dekompozycji

— lista jednostek projektowych:

 nazwa

 typ (np. zadanie, podprogram, funkcja, zbiór danych)

 funkcja programu lub typ danych

 lista jednostek wewnętrznych

3.	Opis zależności

— schemat zależności (np. DFD)

— lista jednostek projektowych:

 nazwa i typ

 lista jednostek potrzebnych dla działania tej jednostki

 zasoby (czas przetwarzania, pamięć, urządzenia, sprzęgi itp.)

4.	Opis sprzęgów

— lista jednostek projektowych:

 nazwa

 sprzęg (sposób wywołania lub sposób dostępu)

5.	Opis szczegółowy

— lista jednostek projektowych:

 nazwa

 algorytmy (np. sieci działań lub pseudo-kod)

 struktury danych

USUNIĘTE

Wczesne fazy opracowania systemu informatycznego

Do licha, to jest przecież feasibility study! – tak wygląda oferta Prokomu!

- Planowanie Strategiczne (feasibility study)

 identyfikacja celów i zakresu projektu

 podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia lub starcie w przetargu

A.1) Schemat przepływu informacji w firmie (zakres):

– schemat przepływów między jednostkami oraz z/na zewnątrz,

– krótkie opisy wszystkich jednostek,

– krótkie opisy przepływów.

A.2) Zdefiniowanie parametrów wydajności, które mają ulec poprawie (cel):

– aktualna wartość (np. czas obsługi),

– żądana wartość,

– ważność tego celu względem innych.

A.3) Określenie harmonogramu i kosztu.

- Analiza istniejącego systemu [faza opcjonalna]

 poznanie dziedziny zastosowania

B.1) Model danych.

B.2) Model przepływów i przetwarzania.

- Zogniskowanie wymagań (critical requirements analysis)

 identyfikacja wymagań

 ocena ich wpływu na wynik projektu (usunięcie zbędnych)

C.1) Określenie wymagań funkcjonalnych (functional critical performance area)

Lista:	– funkcja

– parametry wydajności (obecny, żądany)

Funkcje mogą podlegać dekompozycji — hierarchia

C.2) Określenie wymagań niefunkcjonalnych (generic critical performance area)

C.3) Określenie strategii rozwiązania (problem/requirements list)

Dla każdego wymagania z pkt. C.1 i C.2:

– po jednym zdaniu co zrobić dla osiagnięcia tego celu

– priorytet wymagania (względem innych)

C.4) Określenie rozwiązań i możliwości (solutions  business options)

Dla każdego wymagania ważnego lub średnio ważnego:

– krótki opis rozwiazania

– opis opcji o różnym stosunku efektu/kosztu

- Opracowanie oprogramowania (programy i dane)