## Cykl opracowania systemu informatycznego (system lifecycle)

Wdrożenie

Opracowanie

oprogramowania

Instalacja programów i

testowanie akceptacyjne

Projekt infrastruktury

Faza strategiczna

Instalacja infrastruktury

rozpoczęcie realizacji

Eksploatacja

zakończenie realizacji

Szkolenia

Analiza wymagań i projektowanie systemu

- Faza strategiczna

- określenie celów biznesowych i strategii rozwoju firmy,

- uporządkowanie podstawowych procesów biznesowych,

- określenie strategii informatyzacji (zakres, cele, możliwości)  założenia projektowe,

- studium wykonalności (określenie zakresu projektu, ograniczeń i wariantów realizacji, wstępny harmonogram i kosztorys).

Wyniki: raport wykonalności  decyzja realizacji.

- Analiza wymagań i projektowanie systemu

- poznanie dziedziny działania klienta i rozpoznanie jego potrzeb,

- opracowanie wymagań i wytycznych testowania akceptacyjnego,

- oszacowanie zakresu przetwarzania i rozmiaru danych,

- wstępny projekt architektury systemu (stopień rozproszenia, typ architektury, podział na aplikacje i ich przypisanie do stanowisk).

Wyniki: specyfikacja wymagań i projekt systemu.

- Opracowanie oprogramowania

Projektowanie bazy danych

- określenie struktury danych (krotki lub klasy, atrybuty, relacje)  diagramy ERD lub diagramy klas,

- projektowanie bazy danych (tabele, klucze własne i obce, normalizacja, optymalizacja),

- projektowanie dostępu do danych (skrypty SQL).

Konstrukcja programów

- analiza wymagań (funkcje, wydajność, bezpieczeństwo),

- określenie logiki przetwarzania obejmujące (grafy przepływu danych lub diagramy klas, stanu i współpracy),

- projekt techniczny (schematy struktury lub diagramy klas) oraz określenie metod testowania integracyjnego,

- implementacja (napisanie i uruchomienie programów),

- integracja i testowanie zgodnie z projektem technicznym.

Wynik: gotowe oprogramowanie i dokumentacja użytkownika

- Instalacja i testowanie akceptacyjne

- instalacja programów w docelowym środowisku pracy,

- strojenie systemu,

- testowanie akceptacyjne zgodne z planem testów,

Wyniki: raporty testowania  decyzja (przyjęcia lub odrzucenia).

- Wdrożenie

- założenie bazy danych,

- szkolenie użytkowników,

- wdrożenie procedur biznesowych ze wsparciem systemu.

Wynik: system i firma gotowe do normalnej pracy.

- Eksploatacja

- usuwanie późno wykrytych błędów,

- dostosowanie do zmienionych wymagań użytkownika.

## Kaskadowy cykl opracowania oprogramowania (waterfall model)

Faza strategiczna

Analiza wymagań i projektowanie systemu

Analiza

Projekt

Implementacja

Integracja i testowanie

Instalacja i

testy akceptacyjne

Wdrożenie

Konserwacja

- Faza analizy (modelowanie) — co należy zrobić?

- analiza wymagań (określenie użytkowników, procedur biznesowych, dokumentów),

- określenie funkcji i wydajności oprogramowania (dokładność, szybkość, liczba stanowisk, niezawodność, bezpieczeństwo),

- określenie struktury danych,

- plan testów akceptacyjnych (scenariusze),

- weryfikacja planu rozwoju oprogramowania.

Wyniki: analityczny opis produktu, plan testów akceptacyjnych.

- Faza projektu — jak to zrobić?

- określenie struktury oprogramowania (podsystemy i moduły) i przypisanie funkcji do poszczególnych komponentów,

- określenie sprzęgu i algorytmów działania komponentów,

- opracowanie projektu bazy danych,

- określenie strategii wdrożenia.

Wynik: projekt oprogramowania.

- Faza implementacja — realizacja programów

- napisanie i uruchomienie programów,

- implementacja bazy danych,

- określenie przypadków testowych,

Wyniki: kod programów.

- Faza integracji i testowania — weryfikacja programów

- łączenie napisanych programów w moduły i podsystemy,

- testowanie i usuwanie błędów,

- wygenerowanie zbiorów danych testowych,

- przygotowanie podręczników użytkownika.

Wyniki: kod programów, instrukcja testowania akceptacyjnego, dokumentacja użytkownika.

### Rozkład kosztów

- Opracowanie oprogramowania

- Analiza	— 15%

- Projekt	— 20%

- Implementacja	— 20%

- Testowanie	— 45%

- Konserwacja	— 70 ... 200%

- Konserwacja

- Usuwanie błędów	— 20%

- Zmiana wymagań	— 80%

- Usuwanie błędów

- Błędy analizy i projektu	— 80%

- Błędy implementacji	— 20%

### Punkty kontrolne (milestones)

- każda faza kończy się odbiorem,

- inne punkty warunkujące kontynuację prac.

### Zastosowanie

- militaria (MIL 498), systemy bezpieczne — pełne

- komercja — linia postępowania (słaba dokumentacja, testowanie)

### Problemy

- niska wiarygodność i niejednoznaczność specyfikacji wymagań,

- podejmowanie najważniejszych decyzji na początku projektu,

- trudność powrotu do już zakończonych faz,

- późna i mało wiarygodna weryfikacja.

## Szybkie makietowanie (rapid prototyping)

Opracowanie prototypowej wersji systemu

i przedstawienie użytkownikowi działającego programu.

### Prototyp

- nie wykonuje wszystkich funkcji,

- nie osiąga żądanej wydajności.

### Zalety

- zwiększenie wiarygodności specyfikacji wymagań,

- poznanie dziedziny i wykrycie potencjalnych trudności,

- możliwość porównania różnych wariantów.

### Problem

- wydłużenie i pewien wzrost kosztu fazy analizy.

### Ocena

- technika zalecana i szeroko stosowana.

## Proces przyrostowy

Mniej systematyczny tok postępowania.

Na przemian: poszerzamy zakres i drążymy w głąb.

Instalacja i

testowanie akceptacyjne

Wdrożenie

Wybór fragmentu

Analiza

Projekt

Implementacja

Integracja i testowanie

Analiza wymagań i projektowanie systemu

Inicjacja

Inception

Rozwinięcie

Elaboration

Budowa

Construction

Wdrożenie

Transition

Faza strategiczna

### Zalety

- koncentracja prac na znanych fragmentach i przechodzenie dalej w miarę zbierania doświadczeń zgodne z psychologią człowieka,

- koncentracja prac na elementach obarczonych największym ryzykiem pozwala zmniejszyć ryzyko niepowodzenia,

- zwiększenie udziału zleceniodawcy w opracowaniu programów i zmniejszenie ryzyka rozminięcia z jego potrzebami.

### Problemy

- trudne zarządzanie przedsięwzięciem,

- kolejne fragmenty mogą wymagać modyfikacji już istniejących,

- dodatkowy koszt integracji kolejno realizowanych fragmentów.

### Ocena

- technika sprawdzona w małych projektach, zwłaszcza obiektowych,

- konieczne staranne zarządzanie i dobra koncepcja całości.

## Formalne konstruowanie programów

Formalny (matematyczny) zapis specyfikacji.

Iteracyjne rozbijanie kolejnych formuł na coraz prostsze,

aż do formuł realizowanych przez instrukcji języka programowania,

matematyczne dowodzenie poprawności każdego kroku.

### Zalety

- udowodniona poprawność programu,

- eliminacja procesu testowania.

### Problemy

- nieczytelność specyfikacji i trudność oceny (makietowanie ?),

- trudność konstrukcji programu i dowodu poprawności (poprawność dowodu?),

- trudność stosowania w dziedzinach bez naturalnego modelu matematycznego

### Ocena

- na razie technika niemal nie stosowana w praktyce (metoda VDM),

- wykorzystywana czasami do badania elementów poprawności,

- może mieć rosnące znaczenie w przyszłości:

 po automatyzacji dowodzenia,

 do wielokrotnie używanych bloków programowych.

## Proces spiralny

Proces opracowania posuwa się naprzód po linii spiralnej.

Każdy obrót reprezentuje planowanie i wykonanie pewnego produktu (np. specyfikacji lub modułu).

1. Wyznaczenie celów, wariantów i ograniczeń

2. Ocena wariantów, określenie i usunięcie obszarów ryzyka

3. Wytworzenie i weryfikacja kolejnego produktu

4. Zaplanowanie kolejnej fazy

W ten wzorzec można wtłoczyć dowolny proces projektowy — obrót spirali może odpowiadać fazie procesu kaskadowego albo przyrostowi modelu przyrostowego. Wartością jest zaakcentowanie roli ryzyka.

### Przykładowy przebieg projektu:

0	Wstępne wymagania użytkownika

  - Ocena wymagań, analiza problemów, ustalenie zakresu systemu, ograniczeń i uwarunkowań. Określenie wariantów

  - Analiza wariantów, określenie czynników ryzyka (np.: opóźnienie realizacji, błędy obsługi itp. oraz rozwiązań awaryjnych.

  - Projekt koncepcyjny.

  - Określenie planu opracowania specyfikacji wymagań.

  - Zbieranie danych o potrzebach użytkownika, porządkowanie danych, definiowanie celów projektu.

  - Analiza ryzyka: określenie obszarów zagrożenia i poszukiwanie strategii rozwiązania — modelowanie, makietowanie, analizę itp.

  - Specyfikacja wymagań.

  - Określenie planu rozwoju systemu

  - Analiza i ocena wariantów realizacji (np. projekt, użycie gotowego, zakup), analiza wymagań i ograniczeń.

  - Analiza ryzyka różnych wariantów, makietowanie.

  - Projekt wstępny.

  - Określenie planu integracji i testowania.

  - Analiza wymagań i ograniczeń (wydajność, modyfikowalność, dopuszczalny koszt i termin, wymagane sprzęgi itp.).

  - Analiza ryzyka, budowa działającego prototypu.

  - Produkcja programów: projekt, implementacja, testowanie, opracowanie dokumentacji użytkowej.

  - Określenie planu wdrożenia systemu.

  - Analiza uwarunkowań wdrożeniowych.

  - Analiza ryzyka zakłóceń pracy przedsiębiorstwa, wypracowanie środków zaradczych i działań awaryjnych.

  - Instalacja w środowisku docelowym, testowanie akceptacyjne, szkolenie, przeniesienie danych, wdrożenie i wstępna akceptacja.

  - Eksploatacja systemu. Finalna akceptacja, planowanie rozwoju.

..............................................................

## Problem komunikacji w zespole projektowym

Kategorie uczestników projektu:

- użytkownik końcowy

- zleceniodawca 	 zapytanie ofertowe, udział w przetargu

- analitycy (konsultanci)	 specyfikacja wymagań i analiza

- projektanci	 projekt (sposób spełnienia wymagań)

- programiści	 realizacja zamierzeń

- personel wdrożeniowy	 finalna instalacja i konfiguracja

Kluczem do sukcesu projektu jest właściwe porozumienie

i współpraca między wszystkimi uczestnikami projektu

## tu rysunek „drzewka”

## Potrzeby rynku pracy (badanie Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000r)

- Braki wykształcenia absolwentów (wg. pracodawców)

| Ważność | Wiedza teoretyczna | Umiejętność analizy | Umiejętność projektowania | Umiejętność programowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| duża | 13 | 60 | 44 | 11 |
| mała | 17 | 14 | 16 | 18 |
| żadna | 70 | 26 | 40 | 70 |

- Rodzaj prac w firmach informatycznych

| Rodzaj | %firm | %czasu | % | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza | 60 | 12 | 7 | 17 |
| Projektowanie | 74 | 13 | 10 |  |
| Programowanie | 75 | 23 | 17 | 54 |
| Wdrażanie | 81 | 30 | 24 |  |
| Administracja | 72 | 18 | 13 |  |
| Inne |  |  | 29 |  |

- Czynniki uwzględniane przy rekrutacji pracowników

| Ważność | Umiejętności techniczne | Wykształcenie | Zagadnienia ekonomiczne | Doświadczenie | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| duża | 94 | 82 | 44 | 86 | 67 |
| mała | 0 | 4 | 15 | 2 | 15 |
| żadna | 6 | 14 | 41 | 12 | 18 |

Inne = cechy osobowości + dyspozycyjność

# Studium wykonalności (feasibility study)

Szybka analiza wymagań i koncepcja możliwych rozwiązań.

Wynik: raport wykonalności   decyzja o rozpoczęciu / zaniechaniu.

- Treść raportu:

- cel, zakres i uwarunkowania,

- opis istniejącego systemu,

- wymagania użytkownika (schemat kontekstu, hierarchia funkcji, wymagania niefunkcjonalne),

- opis proponowanego rozwiązania + opcje alternatywne,

- sposób i harmonogram prowadzenia prac,

- rachunek kosztów i korzyści (wstępny kosztorys),

- analiza ryzyka.

- Raport jest podstawą sformułowania oferty przetargowej zawierającej cenę i termin wykonania.

Jego ranga jest wysoka  błąd może być kosztowny.

- Kryteria przetargu:

- jakość rozwiązania technicznego,

- wiarygodność i doświadczenie wykonawców,

- cena.

 Wiarygodność profesjonalnego studium wykonalności 20%.

## Kierunki oceny wykonalności

Wykonalność =	zdolność przeprowadzenia projektu ku zadowoleniu użytkownika w założonym czasie i budżecie.

### Wykonalność techniczna

Ocena polega na znalezieniu rozwiązań:

- wychodzących ze stanu aktualnego,

- prowadzących do spełnienia potrzeb użytkownika,

- przy istniejących ograniczeniach.

  - Określenie potrzeb:

- zidentyfikowanie i analiza obszarów krytycznych,

- zgrubna analiza pozostałych obszarów systemu,

- określenie wymaganych funkcji i najważniejszych danych

- określenie wymagań pozafunkcjonalnych.

  - Określenie wariantów realizacji:

- analiza organizacji przedsiębiorstwa,

- ocena rozmiaru danych,

- analiza wymaganej niezawodności systemu,

- określenie konfiguracji systemu i wymaganej infrastruktury,

- określenie założeń eksploatacyjnych,

- określenie ramowego harmonogramu prac,

Przykład: ZUS

- Analiza obszarów krytycznych

- ustalenie wymiaru składek dla poszczególnych ubezpieczonych,

- obsługa płatności,

- ustalanie uprawnień emerytalno-rentowych (wymiar świadczeń),

- kontrola prawidłowości wpłat,

- obsługa informacji archiwalnej,

- zapewnienie sprawności i bezpieczeństwa systemu informacyjnego.

 Obszar ustalania uprawnień emerytalno-rentowych 

Rola obszaru

Problemy

- brak własnych danych,

- trudność weryfikacji danych,

- czasochłonność postępowania ustalającego,

- ogrom prac i krótki czas waloryzacji.

Wymagania funkcjonalne:

- rejestracja indywidualnego przebiegu ubezpieczenia,

- wspomaganie wystawiania decyzji emerytalno-rentowych,

- automatyzacja prac przy waloryzacji,

- automatyzacja rozliczeń podatkowych świadczeniobiorców.

Kryteria oceny:

- przyrost liczby indywidualnie zarejestrowanych ubezpieczonych,

- okres czasu od początku do końca prac waloryzacyjnych,

- stosunek czasu waloryzacji w nowym i starym systemie

Analiza możliwych rozwiązań:

- zachowanie dotychczasowej organizacji z własnymi systemami,

- budowa nowego KSI ZUS.

- Hierarchia funkcji

Kompleksowa Obsługa Zadań ZUS

- Wspomaganie Zadań Ubezpieczenia Społecznego

  - Ewidencja podmiotów

    - Dodanie podmiotu

    - Udostępnienie danych podmiotu

    - Aktualizacja danych podmiotu

  - Ewidencja Przypisu i Wpłat składek

    - Założenie konta płatnika

    - Aktualizacja danych ewidencyjnych

    - Ewidencja tytułów płatniczych

    - Aktualizacja konta przypis/składka

    - Kontrola wypełniania zobowiązań

  - Ewidencja Indywidualnego Przebiegu Ubezpieczenia

    - ...................................

  - Obsługa świadczeń krótkoterminowych

  - Obsługa rent i emerytur

  - Obsługa świadczeń rehabilitacyjnych

  - Obsługa orzecznictwa lekarskiego

  - Wspomaganie działalności kontrolnej i egzekucyjnej

  - Obsługa świadczeń alimentacyjnych

- Wspomaganie Działalności Ekonomicznej

  - Obsługa finansowo-księgowa

  - Obsługa inwestycji

  - Obsługa inwestycji kapitałowych

  - Obsługa działalności kadrowo-płacowej

  - Obsługa rejestracji czasu pracy

  - Obsługa gospodarki materiałowej

- Wspomaganie Zarządzania

  - Informowanie kierownictwa

  - Wspomaganie decyzji ekonomicznych (lokaty, inwestycje)

  - Obsługa kancelaryjna

- Wspomaganie obsługi informacyjnej

  - Obsługa biblioteki przepisów państwowych i wewnętrznych

  - Obsługa biblioteki publikacji

  - Wspomaganie prawnej obsługi ubezpieczeń

- Wspomaganie Statystyki

  - Obsługa sprawozdawczości statystycznej

  - Wspomaganie analiz i prognoz statystycznych

- Obsługa Archiwizacji

  - ............................

- Wspomaganie Administrowania KSI (funkcja dodatkowa)

  - ............................

### Wymagania pozafunkcjonalne (niefunkcjonalne)

Ograniczenia, wewnątrz których system powinien działać:

- Wydajność systemu: np. rozmiar bazy danych, przepustowość łączy, liczba stanowisk, liczba podmiotów, czas odpowiedzi.

- Niezawodność: np. czas międzyawaryjny, dopuszczalny okres niesprawności, bezpieczeństwo dostępu, bezpieczeństwo danych.

- Łatwość modyfikacji w określonym (spodziewanym) kierunku.

- Konieczność współpracy z systemami zewnętrznymi

 schemat kontekstu

Schemat kontekstu

Określenie granicy tego, co robi projektowany system, a co systemy zewnętrzne, ludzie lub inne organizacje. Np. dla KSI ZUS:

Kompleksowy

system

informatyczny

Płatnik

KRUS

Min Finansów

KEP

MSWiA

PESEL

Urz Skarbowy

POLTAX

GUS

REGON

MON

MSWiA

PKP

Ubezpieczenia

zagraniczne

MZiOS

RUM

Inne

Bank

(świadczenia)

Ubezpieczony

Uzupełnieniem są krótkie opisy terminatorów i przepływów:

ubezpieczony	– dane ubezpieczeniowe, wnioski o świadczenia.

płatnik	– dane ewidencyjne, przebieg ubezpieczenia, płatności, rozliczenia, zatrudnienie.

MSWiA(PESEL)	– PESEL, dane identyfikacyjne i adresowe, zgony.

..............................

- Projekt koncepcyjny

Określa:

- wybraną architekturę systemu,

- podział na główne podsystemy i moduły,

- funkcje realizowane przez poszczególne moduły.

Projekt KSI ZUS:

- podsystemy i moduły wynikają wprost z hierarchii funkcji,

- architektura  rozproszona: centrala – oddziały – inspektoraty,

- operacyjne bazy danych w oddziałach,

- archiwa oddziałowe i centralne (w centralnym katalog całości),

- system elektronicznego obiegu dokumentów,

- okienkowy interfejs użytkownika,

- przykład infrastruktury (sieci, serwery, oprogramowanie).

- Plan rozwoju oprogramowania

- model przyrostowy (obsługa II filaru + I filar) z etapem pilotażu w 2 wybranych oddziałach ZUS  harmonogram,

- punkty kontrolne: po każdej iteracji i po każdym pilotażu + instalacje infrastruktury + szkolenie, zasady testów i odbiorów,

- metody strukturalne, notacja DFD i ERD,

- możliwość wykorzystania gotowych komponentów (obieg dokumentów, archiwizacja, oprogramowanie systemowe).

- strategia wdrażania (szkolenia, asysta wykonawcy).

 Przetarg: oferta realizacji:

- analiza i model działania przedsiębiorstwa,

- zakres systemu (schemat kontekstu),

- model danych systemu (diagram encji + krótkie specyfikacje),

- model funkcji (hierarchia funkcji),

- architektura systemu:

  - logiczna (podsystemy, moduły),

  - fizyczna (sieci, serwery),

- struktura baz danych,

- interfejs użytkownika,

- przykładowe procesy biznesowe (obieg dokumentów, archiwizacja),

- metodyka i organizacja cyklu realizacyjnego, organizacja testów,

- organizacja wdrożenia:

  - kolejność uruchamiania,

  - prototypy,

  - zobowiązania stron,

- harmonogram realizacji inwestycji,

- kosztorys.

### Wykonalność organizacyjna

Ocena polega na określeniu:

- zakresu zmian organizacyjnych, potrzebnych dla realizacji projektu,

- możliwości dokonania tych zmian.

- Zmiany wewnętrzne

  - informatyzacja może zmienić sposób działania firmy, konieczne jest zdefiniowanie procedur wykorzystania systemu,

  - system przejmie część operacji wykonywanych ręcznie, ale też stworzy potrzebę i możliwość wykonywania innych prac.

- Zmiany zewnętrzne

  - informatyzacja może zmienić kontakty firmy z otoczeniem — należy ocenić możliwość adaptacji otoczenia.

Przykład: ZUS

- Rozliczenia z bankami

Początkowo zakładano prowadzenie kont płatników w Oddziałach, które miały rozliczać się elektronicznie) z bankami płatników.

Okazało się jednak, że:

- ZUS nie ma pieniędzy na obsługę ośrodków oddziałowych,

- banki odmówiły rozliczeń z oddziałami.

Doprowadziło to do zmiany organizacji KSI na zcentralizowaną.

### Wykonalność ekonomiczna

Ocena polega na określeniu:

- spodziewanych kosztów inwestycji,

- spodziewanych korzyści

i ustaleniu opłacalności i możliwości sfinansowania prac.

 Korzyści są w dużym stopniu są niematerialne.

- Składniki kosztów:

  - koszt opracowania (dopasowania) oprogramowania,

  - koszt zarządzania projektem, konsultacji i audytu,

  - ewentualnie koszt narzędzi wspomagających,

  - koszt zakupu, dostawy i instalacji komputerów i sieci,

  - koszt instalacji towarzyszących,

  - koszty szkolenia personelu,

  - koszt wprowadzenia danych do systemu,

  - koszt rozruchu (personel, zakłócenia w pracy działów),

  - koszty eksploatacji (sprzęt, sieci, licencje, serwis),

  - koszty ogólne (pomieszczenia, energia itp.),

  - koszty modyfikacji systemu,

  - koszt pozyskania kapitału,

  - koszty amortyzacji sprzętu.

- Korzyści inwestycji informatycznych:

  - redukcja kosztów przez ograniczenie zatrudnienia (rzadko),

  - wzrost wydajności pracy  poprawa jakości działania: zarządzania, produkcji, szybkości reakcji, pozyskanie klientów, zwiększenie bezpieczeństwa i redukcja błędów,

  - możliwość podjęcia nowych zadań.

### Aspekty prawne

Ocena polega na analizie:

- przepisów prawa, które system musi wypełniać, np.:

KSI ZUS działa zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych,

IACS – dwie ostatnie oraz liczne regulacje UE, prawo rolne krajowe; są też normy branżowe, techniczne itp.

- zbadanie możliwości naruszenia przepisów przez proponowany system (np. Ustawy o ochronie danych osobowych),

- wskazanie sposobów dostosowania systemu do przepisów prawa (np. bezpieczeństwo danych).

## Ocena kosztów oprogramowania

Ocena kosztów opracowania sprowadza się do oceny:

- czasu realizacji,

- rozmiarów zatrudnienia (osobomiesiąc).

Jest trudnym i nie do końca rozwiązanym problemem.

- Podejścia heurystyczne:

- ocena przez analogię,

- ocena przez eksperta.

- Podejście analityczne:

- budowa modelu złożoności przetwarzania (FPA)

- obliczenie pracochłonności i czasu realizacji (COCOMO).

### Metoda punktów funkcyjnych

(Function Point Analysis — FPA)

- Rozwijana przez międzynarodowe konsorcjum International Function Point Users Group — IFPUG.

- Podstawą oceny jest stopień skomplikowania struktur danych oraz wymaganego przetwarzania.

- Wynikiem analizy jest liczbowa ocena złożoności wyrażona w punktach funkcyjnych.

Ocena punktowa może być wykorzystana do oszacowania rozmiaru programu i dalej przewidywanej pracochłonności i czasu realizacji.

- Elementy oceny:

Aplikacja

Procesy

biznesowe

Dane

wewn.

Zapis

Odczyt

użytkownik

Wejście

Wyjście

Zapytanie

Dane

zewn.

Inna

aplikacja

- zbiory wewnętrzne (Internal Logical File — ILF), utrzymywane wewnątrz aplikacji i nie liczone jako jej EIF,

- zbiory zewnętrzne (External Interface File — EIF), utrzymywane przez inną aplikacji (liczone jako jej ILF),

- wejścia zewnętrzne (External Input — EI), transakcje wejściowe, przetwarzające dane i modyfikujące zawartość ILF,

- wyjścia zewnętrzne (External Output — EO), transakcje wyjściowe, produkujące wyprowadzane raporty,

- zapytania (External Inquiry — EQ), transakcje zapytaniowe, sięgające, ale nie modyfikujące ILF lub EIF.

- Identyfikacja i ocena złożoności zbiorów i transakcji (w skali: mała, średnia, wysoka)

- Ocena ILF i EIF bierze się pod uwagę:

RET — liczbę różnych formatów rekordów (formularzy),

DET — liczbę pól rekordu,

| Ocena ILF, EIF | 1...19 DET | 20...50 DET | 51... DET |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 RET | mała | mała | średnia |
| 2...5 RET | mała | średnia | wysoka |
| 6... RET | średnia | wysoka | wysoka |

- Ocena EI i EO bierze pod uwagę:

DET — liczbę pól rekordu,

FTR — liczbę zbiorów ILF i EIF używanych w transakcji

| Ocena EI | 1...4 DET | 5...15 DET | 16... DET |
| --- | --- | --- | --- |
| 0...1 FTR | mała | mała | średnia |
| 2 FTR | mała | średnia | wysoka |
| 3... FTR | średnia | wysoka | wysoka |
| Ocena EO | 1...5 DET | 6...19 DET | 20... DET |
| 0...1 FTR | mała | mała | średnia |
| 2...3 FTR | mała | średnia | wysoka |
| 4... FTR | średnia | wysoka | wysoka |

- Dla EQ oblicza się osobno komplikację wejścia (jak EI), komplikację wyjścia (jak EO) i bierze wartość większą.

- Obliczenie złożoności aplikacji w punktach funkcyjnych

| Złożoność | mała | średnia | wysoka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zbiory wewnętrzne (ILF) | x  7  | x  10  | x  15  |  wiersza |
| zbiory zewnętrzne (EIF) | x  5  | x  7  | x  10  |  wiersza |
| wejścia zewnętrzne (EI) | x  3  | x  4  | x  6  |  wiersza |
| wyjścia zewnętrzne (EO) | x  4  | x  5  | x  7  |  wiersza |
| zapytania (EQ) | x  3  | x  4  | x  6  |  wiersza |
| nieskorygowane punkty funkcyjne UFP= |  |  |  |  |

- Skorygowanie oceny o dodatkowe czynniki

Zdefiniowano 14 czynników wpływających na złożoność przetwarzania, np:

- rozproszenie aplikacji,

- wymagana wydajność,

- złożoność algorytmów przetwarzania,

- zespół projektowy rozproszony w wielu miejscach,

- ....

Rolę każdego czynnika w projekcie ocenia się w skali (0..5):

żadna, nieznaczna, umiarkowana, średnia, znacząca, duża

i sumuje otrzymując czynnik TDI (Total Degree of Influence).

Ostateczny współczynnik korekcyjny:

VAF  0.65 + ( 0.01 TDI )

pozwala wyrazić złożoność w skorygowanych punktach funkcyjnych:

AFP  UFP  VAF

- Oszacowanie rozmiaru programu

AFP jest miarą wysiłku potrzebnego do wytworzenia programu.

- Można na tym poprzestać i używać punktów do porównywania.

- Można obliczyć przewidywaną liczbę linii programu, korzystając ze współczynnika obrazującego wydajność wybranego języka (Backfire Method):

SLOC  AFP  LM

gdzie:	SLOC	— Source Lines of Code

LM	— Language Multiplier

| Język | LM |
| --- | --- |
| Asembler | 320 |
| Makroasembler | 213 |
| Pascal | 91 |
| Basic (kompilowany) | 91 |
| C | 128 |
| C++ | 53 |
| Visual Basic v5 | 29 |
| SQL | 13 |
| AI Shell | 49 |

### Model kosztów COCOMO

(Constructive Cost Model)

- Rozwijany przez konsorcjum COCOMO Research Group

- Podstawą oceny jest spodziewany rozmiar programu.

- Wynikiem analizy jest liczbowa ocena pracochłonności:

Effort  A  (KSLOC)B  (Fi)

oraz optymalny czas realizacji:

Time  C  (Effort)D

gdzie:

A, B, C, D — stałe zależne od rodzaju systemu:

|  | organic | semidetached | embedded |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| B | 1.05 | 1.12 | 1.20 |
| C | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| D | 0.38 | 0.35 | 0.32 |

Fi — czynniki wpływające na koszt projektu, np.:

- wymagana niezawodność	(0.75 .. 1.40),

- rozmiar bazy danych	(0.94 .. 1.18),

- złożoność	(0.70 .. 1.65)

- ograniczenia wydajnościowe	(1.00 .. 1.66)

- ograniczenia pamięciowe	(1.00 .. 1.56)

- biegłość analityków	(0.71 .. 1.46)

- kwalifikacje projektantów	(0.70 .. 1.42)

- biegłość programistów	(0.95 .. 1.14)

- wykorzystanie metod IO	(0.82 .. 1.24)

- wykorzystanie narzędzi CASE	(0.83 .. 1.24)

- ...............

### Model COCOMO II

Zestaw 3 modeli stosowanych do różnych typów i faz projektu:

- kompozycyjny,

(aplikacje generowanych za pomocą GUI-builder tools),

- wczesny,

(budowany na początku, przed projektem architektury),

- po-architektoniczny,

(budowany po określeniu architektury projektu),

- Szacowanie rozmiaru programu:	SLOC  UFP  LM

- Podstawowy wzór b.z.:

Effort  A  (KSLOC)B  (Fi)

- Dokładniejsza ocena wykładnika B:

B  1.01  0.01  (Si)

gdzie Si (scale factors) oceniane: very high (0) ... very low (5)

odzwierciedlają różne uwarunkowania projektu:

PREC	— powtarzalność,

FLEX	— elastyczność wymagań,

RESL	— jakość analizy ryzyka,

TEAM	— spójność celów,

PMAT	— dojrzałość procesu (wg. Capability Maturity Model).

//	B  [ 1.01 , 1.26]

//	5  nominal = 5  0.3		B=1.16

- Model wczesny

Effort  A  (KSLOC)B  i=1..7(Fi)

7 mnożników kosztu (ocena w 7 punktowej skali symetrycznej):

RCPX	— złożoność i niezawodność systemu,

RUSE	— przewidywane ponowne wykorzystanie komponentów,

PDIF	— ograniczenia sprzętowe,

PERS	— kwalifikacje zespołu projektowego,

PREX	— znajomość platformy projektowej,

FCIL	— użycie narzędzi wspomagających i rozproszenie zespołu,

SCED	— napięty harmonogram.

- Model po-architektoniczny

Effort  A  (KSLOC)B  i=1..17(Fi)

17 mnożników kosztu.

- Czas realizacji:

Time  [ 3.67  ( Effort )(0.280.2(B1.01)) ]   SCED

gdzie Effort oznacza pracochłonność bez uwzględnienia SCED.

## Metody oceny rozwiązań

Może być wiele koncepcji rozwiązania problemu, np.:

- opracowanie nowego systemu,

- adaptacja podobnego, istniejącego systemu,

- adaptacja oprogramowania SAP do potrzeb firmy,

- rozbudowa istniejącego i pozostawienie części działań ręcznych.

Problem: co wybrać? 	— kryteriów oceny jest wiele, np.:

- koszt opracowania i wdrożenia,

- czas realizacji,

- niezawodność rozwiązania systemu,

- wydajność.

- Problem optymalizacji wielokryterialnej

| Kryterium | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszt [tys. zł] | 150 | 80 | 170 | 80 |
| Czas realizacji [miesiące] | 12 | 18 | 10 | 18 |
| Niezawodność [aw./mies.] | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Wydajność [trans./min.] | 5 | 4 | 3 | 1 |

- Usuniecie rozwiązań zdominowanych (tu D przez B)

- Wypunktowanie rozwiązań:

- przypisanie wag (np.: bardzo ważne – 3 ... nieważne – 0)

- normalizacja ocen (najgorsze=0 ... najlepsze=1):

ocena = (wartość – najgorsze) / (najlepsze – najgorsze)

- obliczenie sumy ważonej.

| Wagi |  | A | B | C |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 0,22 | 1 | 0 |  | 0,66 | 3 | 0 |
| 2 |  | 0,75 | 0 | 1 |  | 1,5 | 0 | 2 |
| 3 |  | 1 | 0 | 0,5 |  | 3 | 0 | 1,5 |
| 1 |  | 1 | 0,5 | 0 |  | 1 | 0,5 | 0 |
| Suma |  |  |  |  |  | 6,16 | 3,5 | 3,5 |

- Uwzględnienie niepewności

Oszacowanie daje zwykle wynik w pewnym zakresie, np.:

koszt A:	od 120 (optymistycznie) do 180 (pesymistycznie)

koszt B:	od   50 (optymistycznie) do 200 (pesymistycznie)

jeśli można oszacować prawdopodobieństwo, np.:

A:	0,5 (wariant optymistyczny) i 0,5 (wariant pesymistyczny)

B:	0,8 (wariant optymistyczny) i 0,2 (wariant pesymistyczny)

to można też obliczyć oczekiwaną wartość kosztu:

A:	koszt  120  0,5  180  0,5  60  90  150

B:	koszt    50  0,8  200  0,2  40  40   80

Rachunek jest bardziej złożony, jeśli czynników losowych jest kilka. Można się tu posłużyć drzewem ryzyka:

specjalista zatrudniony

0,8

optymistyczny

0,9

pesymi-

styczny

0,1

optymi-styczny

0,5

pesymistyczny

0,5

prawdopodobieństwo:0,720,080,10,1

koszt:130190120180

brak specjalisty

0,2

i obliczyć wartość oczekiwaną (uwzględniając gażę specjalisty):

koszt	 1300,72  1900,08  1200,1  1800,1

 93,6  15,2  12  18  138,8

# Weryfikacja i ocena oprogramowania

Każdy program powinien być poprawny. Wymagania zależą jednak od charakteru zastosowania.

- Najwyższe, gdy może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi

 niedopuszczalne nawet pojedyncze błędy,

- Niższe jeśli błędy lub awarie mogą powodować straty materialne

 często ważne przede wszystkim bezpieczeństwo danych.

- Najniższe gdy działanie programu jest weryfikowane przez człowieka

 w razie błędu może być powtórzone.

Program musi działać poprawnie w stopniu akceptowalnym w danej dziedzinie zastosowania.

Działania kontrolne:

- Weryfikacja (verification). Sprawdzenie poprawności wyników etapu projektu, względem wyników poprzedniego etapu, np.:

- czy projekt zapewnia spełnienie specyfikacji wymagań,

- czy implementacja realizuje ustalenia projektu, itp.

- Ocena (validation). Sprawdzenie poprawność implementacji względem wymagań.

## Metody weryfikacji i oceny

Metody weryfikacji zależą od postaci weryfikowanych wyników:

- dokumentację analityczną i projektową można analizować pod względem postaci formalnej i zawartości merytorycznej,

- wykonalny program można testować w działaniu.

- Metody weryfikacji:

- Testowanie

- stosowalne tylko do wykonalnej postaci programu (lub makiety),

  - nie gwarantuje poprawności,

  - kosztowne (zajmuje dużo czasu, angażuje ludzi),

  - spóźnione (kosztowne usuwanie błędów projektu i analizy).

- Inspekcje (inspection, walkthrough) i przeglądy (review)

- można stosować w każdym etapie projektu,

- poważnie zredukuje liczbę błędów (30% – IBM code inspection).

- Dowody poprawności

- brak dojrzałych metod (metoda konstrukcji VDM),

- wymaga szczególnych kwalifikacji wykonawców,

- dowód jest zwykle długi i też może zawierać błędy.

W praktyce: dowody częściowe lub przy wymaganiach.

- Odtwarzanie specyfikacji (diverse back translation)

- tylko ocena finalna,

- kosztowne i długotrwałe.

Zweryfikowane eksperymentalnie, ale nie stosowane praktycznie.

- Certyfikacja oprogramowania

Urzędowe dopuszczenie systemu do eksploatacji po wykazaniu, że poziom niezawodności spełnia wymagania dziedziny aplikacji

- matematyczny dowód poprawności,

- odtworzenie specyfikacji,

- probabilistyczny model procesu testowania.

- Projekty komercyjne

Finalnym celem jest zadowolenie klienta (czasem specyfikacja wymagań nie do końca sprecyzowana)

- udział klienta we wszystkie etapy projektu (wczesna ocenę),

- testowanie akceptacyjne.

 Podstawową techniką weryfikacji i oceny jest obecnie testowanie.

## Proces testowania

### Plan testów akceptacyjnych

- Plan testów akceptacyjnych składa się ze scenariuszy testowych. Scenariusz opisuje sposób testowania wyodrębnionej funkcjonalności oprogramowania.

Np. w systemie IACS występują scenariusze testowe:

    - wprowadzania, kontrola i zatwierdzanie danych w sprawie obsługi wniosków obszarowych,

    - weryfikacja wniosków obszarowych po kontroli na miejscu,

    - naliczanie płatności obszarowych.

- Scenariusz testowy składa się z przypadków testowych. Przypadek opisuje sposób testowania konkretnej funkcji, dla której można określić dane wejściowe, spodziewane rezultaty i kryteria poprawności wykonania.

Np. w skład scenariusza (A) mogą wchodzić przypadki testowe:

- utworzenie sprawy z przyjęciem dokumentu,

- wprowadzenie danych z wniosku przez Operatora,

- zatwierdzenie danych z wniosku przez Kontrolera zgodności,

- przeprowadzenie kontroli danych i zatwierdzenie wniosku.

Kryteria poprawności określają pożądane zachowanie systemu, stan bazy danych po zakończeniu przypadku itp.

- Przypadek testowy może być wykonywany w kilku krokach. Krok odpowiada dobrze określonej czynności wykonywanej na konkretnym ekranie sprzęgu aplikacji.

Np. przypadek (a) może składać się z kroków:

- uruchomienie funkcji Przekazywanie dokumentów – przyjęcie,

- przyjęcie dokumentu Wniosek o płatności obszarowe,

- uruchomienie funkcji Sprawy – Utworzenie sprawy,

- wybór dokumentu inicjującego sprawę,

- wprowadzenie danych strony sprawy (dane nadawcy),

- zatwierdzenie danych.

- Przypadki testowe posługują się zbiorami danych testowych. Każdy zbiór zawiera zestawy danych, jakie mają być wprowadzone w kolejnych krokach danego przypadku.

Np. zbiór danych testowych systemu z interfejsem okienkowym może być tabelką podającą wartości wszystkich pól ekranu.

- Sposób realizacji planu testów opisują procedury testowania. Procedura jest instrukcją przeprowadzenia testów, opisującą:

- stan systemu przed przystąpieniem do testów,

- kolejność wykonywania scenariuszy testowych.

### Przygotowanie zbiorów danych testowych

- Zalecenia:

- liczba zestawów danych określa wiarygodność testu,

- należy zapewnić pokrycie całego zakresu danych,

- należy wprowadzać dane poprawne i niepoprawne.

- Generacja danych testowych:

- metody deterministyczne (pokrycie równomierne lub wg. profilu operacyjnego),

- metody losowe (generator danych testowych).

### Ocena wyników testowania (czy kompletne? wiarygodne?)

- Miary pokrycia

- bloków (sekwencji instrukcji)

- rozejść decyzyjnych (warunkowych) w programie

- różnych dróg wykonania

- użycia zmiennych (computational variables use)

- użycia zmiennych w wyrażeniach decyzyjnych

- dziedziny danych wejściowych

Wymagają znajomości budowy programu (white box testing).

Można wykorzystać do oceny postępów testowania.

- Bezpośredni pomiar metodą zasiewów (mutacje programów)

Ns: liczba wprowadzonych błędów

ns:  liczba wykrytych błędów wprowadzonych

Np: liczba błędów prawdziwych w programie

np:  liczba wykrytych błędów prawdziwych

zakładając: np/Np  ns/Ns

otrzymujemy: Np  np  Ns/ns  pozostało (Np – np) błędów

- Odwołanie do specyfikacji

- pokazanie wszystkich komunikatów o błędach (i braku błędów),

- przetestowania wszystkich wyodrębnionych wymagań.

Nie wymaga znajomości budowy programu (black box testing).

### Testowanie probabilistyczne

Liczba wykrywanych błędów maleje z czasem testowania

	buduje się statystyczny model tego procesu i wyznacza rozkład zmiennej losowej: czas do wykrycia następnego błędu,

Wartość oczekiwana tego czasu:

- określa spodziewaną długość procesu testowania

- można interpretować jako „średni czas międzyawaryjny”

### Testowanie regresyjne

- maskowanie błędów,

- nowe błędy po zmianach.

### Środowiska wspomagające testowanie

- Generacja danych testowych, rejestracja wyników.

- Wykorzystanie danych projektowych (diagramy stanów obiektów, diagramy sekwencji) do obserwacji zachowania programu:

- metoda sekwencji: weryfikacja sekwencji komunikatów odbieranych i wysyłanych przez obiekty,

- metoda wektora stanów: obserwacja i weryfikacja stanu obiektów podczas wykonania.

# Struktura organizacyjna projektu

- W wykonaniu umowy biorą udział i współpracują:

- zespół projektowy wykonawcy (z Kierownikiem Projektu),

- przedstawiciele zleceniodawcy (z Koordynatorem Projektu).

Zespół projektowy wykonuje pracę, a przedstawiciele zleceniodawcy opiniują jakość i zgodność rozwiązań z zatwierdzonymi założeniami.

- Uczestnicy projektu (zwłaszcza przedstawiciele zleceniodawcy) powinni mieć:

- uprawnienia odpowiadające ich rolom,

- kompetencje do wykonywanych czynności i zadań,

- czas na wykonanie powierzonych im czynności.

- Struktura organizacyjna (w dużym projekcie):

Audyt

Komitet Sterujący

Dyrektor Projektu

(zleceniodawca)

Dyrektor Projektu

(wykonawca)

Przewodniczący

Zespół Kontroli Zmian

(wspólny)

Przewodniczący

Zespół Kontroli Jakości

(wspólny)

Kierownik Projektu

Kierownik Tematu

Zespół Ekspertów

Kierownik Zespołu

projektowego

Zespół Projektowy

Biblioteka

Projektu

(wykonawca)

Biblioteka

Projektu

(zleceniodawca)

Dyrektorzy

(wykonawca)

(zleceniodawca)

Przewodniczący

Zespół ds. Odbiorów

Koordynator