# Struktura organizacyjna projektu

W wykonaniu umowy biorą udział i współpracują:

- zespół projektowy wykonawcy, kierowany przez Kierownika Projektu,

- przedstawiciele zleceniodawcy, kierowani przez Koordynatora Projektu.

Zespół projektowy wykonuje pracę, a przedstawiciele zleceniodawcy opiniują jakość dostarczanych rozwiązań i ich zgodność z zatwierdzonymi uprzednio założeniami.

Ważne jest, aby uczestnicy projektu (zwłaszcza przedstawiciele zleceniodawcy):

- mieli uprawnienia odpowiadające ich rolom,

- posiadali kompetencje do wykonywanych czynności i zadań,

- mieli czas na wykonanie powierzonych im czynności.

Struktura organizacyjna jest hierarchiczna i w dużym projekcie sięga poziomu Dyrekcji:

Audyt

Komitet Sterujący

Dyrektor Projektu

(zleceniodawca)

Dyrektor Projektu

(wykonawca)

Przewodniczący

Zespół Kontroli Zmian

(wspólny)

Przewodniczący

Zespół Kontroli Jakości

(wspólny)

Kierownik Projektu

Kierownik Tematu

Zespół Ekspertów

Kierownik Zespołu

projektowego

Zespół Projektowy

Biblioteka

Projektu

(wykonawca)

Biblioteka

Projektu

(zleceniodawca)

Dyrektorzy

(wykonawca)

(zleceniodawca)

Przewodniczący

Zespół ds. Odbiorów

Koordynator

- Dyrektorzy (to są dyrektorzy/prezesi przedsiębiorstw)

Dyrekcja naczelna nie ingeruje w bieżące sprawy projektu, pełni natomiast rolę odwoławczą. Rozstrzyga kwestie sporne, których nie może uzgodnić Komitet Sterujący. Odwołania do dyrekcji oraz rozstrzygnięcia powinny mieć formę pisemną. Spory nie rozwiązane przez dyrekcję znajdują rozstrzygnięcie w sądzie.

- Komitet Sterujący

Komitet Sterujący jest najwyższym organem nadzorczym i decyzyjnym w sprawach dotyczących planowania i koordynacji wykonania projektu. Składa się z przedstawicieli wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektu. Do jego zadań należą:

- zatwierdzanie planu projektu i ewentualnych późniejszych zmian planu,

- autoryzacja zmian w założeniach i dokumentach projektowych,

- koordynacja i kontrola wykonania czynności związanych z realizacją projektu,

- rozstrzyganie sporów dotyczących biegu spraw oraz odbiorów.

Komitet zbiera się w ustalonym cyklu oraz zawsze na wniosek któregokolwiek z członków. Wszystkie decyzje mają formę pisemną i są obowiązujące dla wszystkich.

- Dyrektorzy Projektu (są nimi np. zastępcy dyrektora/wiceprezesi firmy)

Koordynują i nadzorują pracę zespołów stron projektu. Do ich zadań należy:

- przedstawianie zaleceń dotyczących planu projektu,

- koordynacja i kontrola wykonania czynności związanych z realizacją projektu,

- przydzielanie ludzi i zasobów niezbędnych do wykonania prac.

- Kierownik Projektu (musi mieć Zastępcę)

Odpowiada za przebieg całości prac projektowych. Jego zadania obejmują:

- przygotowanie planu wykonania projektu i zapewnienie jego wykonania,

- regularne raportowanie postępu prac,

- opracowywanie planów realizacji zadań projektowych i wyznaczanie zadań zespołom,

- kontrola stanu zaawansowania prac i wydatków związanych z realizacją zadań,

- identyfikacja problemów i opracowywanie propozycji zmian,

- wewnętrzna kontrola jakości,

- kierowanie pracami Biblioteki Projektu i Sekretariatu wykonawcy.

Kierownik musi pisemnie powiadamiać Dyrektora Projektu o wszelkich problemach z realizacją projektu i opóźnieniach w stosunku do planu.

- Koordynator (musi mieć Zastępcę)

Nadzoruje przebieg prac z ramienia zleceniodawcy, co obejmuje:

- pełnomocnictwo do reprezentowania zleceniodawcy w zakresie czynności przewidzianych planem projektu, w tym podpisywania protokołów odbioru.

- koordynację kontaktów wykonawcy z ekspertami dziedzinowymi,

- uczestnictwo w spotkaniach oceniających postępy prac

- kierowanie pracami Biblioteki Projektu i Sekretariatu zleceniodawcy.

- Zespoły Projektowe

Zespoły są powoływane przez wykonawcę (Dyrektora Projektu) do realizacji kolejnych zadań wynikających z planu projektu.

- Zespoły Ekspertów

Zespoły (często jednoosobowe) są powoływane przez zleceniodawcę do merytorycznego wsparcia wykonawcy. Do ich zadań należy:

- określanie wymagań użytkowych,

- organizacja i przeprowadzenie testów akceptacyjnych.

- Biblioteka Projektu i Sekretariat

Biblioteka gromadzi dokumentację projektową, kontroluje poprawność formalną i zgodność wersji oraz udostępnia dokumenty uczestnikom projektu.

- Zespół ds. Odbiorów

Skład: Koordynator, Kierownik Tematu, eksperci i osoby zaproszone (Kierownik Projektu i Zespołu). Przewodniczący podpisuje protokół odbioru z lub bez uwag.

- Zespół Kontroli Zmian

Skład: Koordynator, Kierownik Projektu i osoby zaproszone (Kierownik Tematu, Kierownik Projektu, eksperci)

- Zespół Kontroli Jakości

Nadzoruje jakość zarówno zarządzania projektem, jak i powstających produktów. Kontroluje przestrzeganie przyjętych standardów i procedur.

- Audyt (wewnętrzny i/lub zewnętrzny)

Niezależna, wysoko umocowana, komórka oceniająca prawidłowość przeprowadzenia prac i jakość wytworzonych produktów.